재난안전 AI 문서 통합플랫폼

개발계획서 및 상세 WBS

ADR 확정 기준선 · 3차년도 통합개발 실행계획

| 문서 버전 | Version 1.0 ¦ 2026.07.26 |
| --- | --- |
| 계획 기간 | 2026.07.27 ~ 2026.12.31 |
| 과제명 | 재난관리를 위한 맞춤형 정보생성 및 의사결정지원 대화형 인공지능 기술개발 |
| 과제번호 | RS-2024-00407304 |
| 작성기관 | ㈜유엔이(UNE) |
| 적용 범위 | 재난안전계획서 생성도구 고도화, 상황일지 생성도구, 안전한국훈련 연계, HWPX/rhwp Document Engine |
| 기준선 | 통합설계 v0.9 + ADR v1.1 + HWPX Engine v1.0 + SituationContext/UNI Adapter v1.0 |

㈜유엔이

# 문서 작성·검토·승인

| 구분 | 소속 | 역할 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- |
| 작성 | ㈜유엔이 | 연구기획·PM·시스템 아키텍처 | 작성 완료 |
| 검토 | ㈜유엔이 | 개발책임자·Frontend·Backend·문서엔진·QA | 개발 착수 검토 |
| 승인 | ㈜유엔이 | 연구소장/PM | 개발 기준선 승인 |

# 제·개정 이력

| 버전 | 일자 | 개정내용 | 작성 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026.07.26 | ADR-01~18과 대화 중 확정된 rhwp 소스 반입·한컴 호환성 검증 경계를 반영하여 3차년도 개발계획, Sprint, Gate, Work Package, 세부 WBS, 산출물·시험·위험·인수기준을 최초 작성 | ㈜유엔이 |

문서 통제 원칙 본 문서는 상세설계 내용을 요약·축약한 일정표가 아니다. ADR과 통합설계의 기능·상태·권한·오류·API·DB·Sequence·시험 요구를 실제 개발 작업, 선행조건, 산출물, Definition of Done, Gate 및 증거로 전개한 실행 통제문서이다. 문서가 길다는 이유로 Work Package 또는 세부 작업을 임의 삭제하지 않는다.

# 목차

• 1. 개발계획 개요

• 2. ADR 적용 기준과 정정사항

• 3. 개발 대상 시스템과 Work Package

• 4. 개발수행·형상·변경·품질 관리계획

• 5. Work Package별 상세 개발계획

• 6. 일정·Sprint·Milestone·Critical Path

• 7. 상세 WBS

• 8. 산출물·문서·추적성 관리

• 9. 시험·검증·인수 계획

• 10. 위험·외부의존성·대응계획

• 11. 완료·인수·후속단계

• 부록 A. RACI

• 부록 B. ADR-WP-Gate 추적표

• 부록 C. Gate 체크리스트

• 부록 D. 외부 요청사항 Register

# 1. 개발계획 개요

## 1.1 목적

• 재난안전계획서 생성도구와 상황일지 생성도구를 React 기반 통합플랫폼, rhwp Web Editor, UNE Document Orchestrator, HWPX/rhwp Document Engine, SituationContext, Workflow/Propagation/Execution Log로 구현한다.

• 계획서 생성은 T3Q RPT-001/002 전용 Provider로 구현하고, 상황일지·안전한국훈련 POC는 UNI Upload/Search/chat-json/chat과 UNE 내부 Workflow/JournalProjection을 결합한다.

• 임의 HWPX 양식을 분석해 원본 서식을 상속하고, Cursor/Range/Block/Section 단위의 직접편집·AI편집·Diff·Undo를 지원하며, 한컴 호환성 Round-trip 검증을 배포 승인 기준으로 운영한다.

• ADR의 조건부 외부의존성을 개발 대기사항이 아니라 Port/Adapter, Feature Flag, Mock/Stub, Institution Binding Gate로 전환해 2026년 내 프로토타입과 인수증거를 확보한다.

## 1.2 개발 범위와 비범위

| 구분 | 포함 범위 | 제외/외부 책임 |
| --- | --- | --- |
| 계획서 | 기준정보, 임의 HWPX 분석, T3Q 목차/본문, rhwp 편집, HWPX/PDF/DOCX 보조 Export | LLM/RAG 모델 자체와 계획서 생성용 UNI fallback은 제외 |
| 상황일지 | SituationFact/Snapshot, 사용자 자료, UNI SOP POC, Workflow/전파/Execution Log, JournalProjection, HWPX | T3Q RPT-003은 초기 필수 의존성 아님 |
| 안전한국훈련 | SOP 생성·검토·승인·실행, 임무전파, 수신·착수·완료, 전자상황판, 평가·일지 | T3Q/UNI를 전파 API로 사용하지 않음 |
| 문서엔진 | 특정 Tag/Commit 소스 반입, Adapter, IR, Analyzer, ChangeSet, Serializer, 자동검증, 한컴 QA | 한컴 서버 자동실행·HWP binary 완전편집은 핵심범위 아님 |
| 외부연계 | KMA/MOIS 공식 API, SafeKorea 보조, Naver 사용자 요청형 Stub, T3Q/UNI Adapter | T3Q가 담당하는 외부원천 API 개발·TTS/STT 모델 개발 제외 |
| UI | React 통합 Workspace와 rhwp 중앙 편집 Surface | 범용 챗봇 UI·AI Agent 플랫폼 개발 제외 |

## 1.3 계획기간과 일정 기준

일정 기준 기준 실행기간은 2026.07.27~2026.12.31이며 S0~S11의 12개 Sprint로 운영한다. 외부 API·실증기관·실채널이 늦어져도 Mock/Stub/Simulation으로 공통 도메인과 E2E를 완성하고, 실제 연계는 Adapter 활성화 또는 Institution Binding으로 처리한다.

## 1.4 개발 성공조건

| 영역 | 완료 기준 |
| --- | --- |
| 기준선 | ADR-01~18, Schema, WBS, 사용자 시나리오, 화면/API/DB/Sequence의 추적 누락 0건 |
| 계획서 | T3Q RPT-001/002만 사용하여 목차·본문을 생성하고 rhwp에서 직접/AI 편집 후 HWPX 저장 |
| 문서호환 | HWPX Package/Reference 치명오류 0, 텍스트·표·필드 손실 0, RT-A~G 배포 승인 통과 |
| 상황정보 | 외부 Provider 전부 OFF여도 수동입력으로 Snapshot 확정 가능, Provider 장애격리와 충돌 비교 |
| SOP/훈련 | UNI SSE를 UNE SOP로 변환·검증하고 실행·전파·수신·완료 이력을 Execution Log에 축적 |
| 상황일지 | Snapshot+Execution Log만으로 최소 일지 생성, 모든 문장/표셀 source trace 100%, 허위 Fact 0 |
| 실증대비 | 태풍·호우와 붕괴사고 Reference Scenario E2E 및 기관 Binding 절차 확보 |

# 2. ADR 적용 기준과 정정사항

## 2.1 ADR-01~18 개발 구속사항

| ADR | 결정 | 개발 구속사항 |
| --- | --- | --- |
| ADR-01 | rhwp Web Editor 단일 편집 Surface | 생성·직접편집·AI편집·미리보기·저장의 DocumentState 단일화 |
| ADR-02 | 임의 HWPX 분석+Template Profile+Prototype Clone | 양식별 문단·표·개요 Prototype을 분석·사용자 확인 후 적용 |
| ADR-03 | AI는 의미/내용만 생성 | HWPX XML·style ID·기호·공백은 UNE 엔진이 적용 |
| ADR-04 | Selection/ChangeSet/Diff/Undo | 안정 ID·revision·잠금으로 사용자수정 보호 |
| ADR-05 | 계획서 T3Q RPT-001/002 전용 | UNI fallback·챗봇 API 금지 |
| ADR-06 | 상황일지 POC UNI 사용 | Upload/Search/chat-json/chat을 Backend Operation으로 사용 |
| ADR-07 | 전파 UNE 내부모듈 | T3Q/UNI를 상황·임무 전파 API로 사용하지 않음 |
| ADR-08 | SituationFact/Snapshot 사실관리 | 외부/LLM 응답 자동확정 금지 |
| ADR-09 | KMA/MOIS 우선, 웹 보조 격리 | SafeKorea on-demand, Naver 사용자 요청형/기본 OFF |
| ADR-10 | Execution Log 사실원장 | 상황일지는 Projection 파생문서 |
| ADR-11 | SituationProviderPort와 T3Q Adapter 조건부 활성화 | T3Q API 미확정에도 개발 진행 |
| ADR-12 | UNE JournalProjection 소유 | RPT-003은 선택적 Narrative Adapter |
| ADR-13 | UniSopMapper ACL | compns SSE를 versioned Mapping Profile로 변환 |
| ADR-14 | 웹수집 운영승인 Gate | 상시 크롤링 금지, Flag OFF·fallback |
| ADR-15 | rhwp 특정 소스 아카이브 UNE 내부 반입 | Fork 대신 tag/commit+SHA-256+third_party+Adapter/Patch 관리 |
| ADR-16 | 한컴 HWPX 호환성 배포 승인 | 운영 저장 기능이 아닌 CI+QA Round-trip Gate |
| ADR-17 | ChannelPort+Transactional Outbox | System/Simulation 필수, 실채널 Adapter 조건부 |
| ADR-18 | 기관독립 Scenario Pack | 태풍·호우/붕괴사고 기준, Institution Binding |

## 2.2 ADR-15 정정 반영: Fork가 아닌 소스 다운로드·내부 반입

1. POC Gate를 통과한 특정 Release Tag 또는 Commit SHA의 소스 아카이브를 다운로드한다.

2. 다운로드 URL·일시·Commit SHA·SHA-256·빌드 Toolchain·의존버전을 UPSTREAM_VERSION.md에 기록한다.

3. 원본 소스는 UNE 내부 Git 저장소의 third_party/rhwp에 반입하고 UNE Adapter와 patch queue를 별도 영역으로 분리한다.

4. 원본 수정은 Adapter로 해결할 수 없는 경우에 한해 Patch ID, 영향파일, 사유, 시험범위, upstream issue/PR과 함께 수행한다.

5. 업스트림 최신본을 자동 병합하거나 floating main/latest package를 운영 빌드에 사용하지 않는다.

6. MIT LICENSE, THIRD_PARTY_LICENSES, SBOM, 금지 폰트 미포함, dependency checksum을 배포 산출물에 포함한다.

## 2.3 ADR-16 정정 반영: 한컴 Round-trip은 운영 기능이 아닌 배포 승인 절차

중요 경계 사용자가 HWPX를 저장할 때 서버가 한컴오피스를 자동 실행하는 구조를 구현하지 않는다. 일반 저장은 UNE Package/Schema/Reference/Semantic/Style/rhwp 재열기 자동검증으로 처리하고, 한컴 열기→저장→종료→재열기→비교는 Serializer·Adapter·양식지원 변경과 Release Candidate 시점의 개발·QA·배포 승인 절차로 수행한다.

## 2.4 변경 통제

• T3Q 상황정보 API, RPT-003, 문자·메일·방송 채널, 실증기관, 한컴 시험환경이 확정되어도 기존 ADR을 삭제·덮어쓰지 않는다.

• 기존 Canonical Model과 소유권을 유지한 채 Adapter 활성화·Mapping Profile·Institution Binding·환경 기준선 변경으로 수용한다.

• 공통 도메인·사실원장·문서 호환성 기준을 변경해야 하는 경우에만 신규 ADR 또는 AMENDED/SUPERSEDED 상태로 개정한다.

# 3. 개발 대상 시스템과 Work Package

## 3.1 목표 아키텍처 개발단위

| 계층 | 구성 |
| --- | --- |
| Presentation | React 통합 Workspace, rhwp Editor, 상황등록, SOP Designer, 지휘/담당자 화면, 전자상황판, 상황일지 |
| Application | UNE Backend/API Gateway, Auth/RBAC, Job/SSE, Document Orchestrator, Workflow, JournalProjection |
| Document Engine | rhwp source intake, HWPX Package Reader, Document IR, TemplateAnalyzer, ChangeSet, Serializer, Validator |
| Integration | T3Q Plan Adapter, Situation Providers, UNI Gateway/Mapper, ChannelPort, Object Store |
| Data | PostgreSQL, immutable versions, append-only Execution Log, raw payload/evidence/object refs |
| Quality | Contract/E2E, Golden Corpus, CI Track A, Hancom Track B, Security/Performance/Resilience |

## 3.2 Work Package 목록

| WP | Work Package | 주담당 | 기간 | Gate | 작업수 | ADR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-ADR-BASE | ADR·기준선·추적성 관리 | PM/ARCH | S0~S11 | G0 | 10 | ADR-01~18 |
| WP-PLATFORM-BASE | 통합플랫폼 공통 기반 | ARCH/FE/BE/DEVOPS | S0~S7 | G1/G3 | 13 | ADR-01,05~09,11~18 |
| WP-HWPX-CORE | rhwp 소스 반입·HWPX Package·Document IR 기반 | DOC/ARCH/DEVOPS | S1~S4 | G2 | 12 | ADR-01~04,15 |
| WP-HWPX-ANALYZE | 임의 HWPX Template Analyzer·Prototype Registry | DOC/BE/FE | S2~S5 | G2/G3 | 10 | ADR-02,03,15 |
| WP-HWPX-EDIT | rhwp 단일 편집 Surface·Selection·ChangeSet | DOC/FE/BE | S3~S8 | G3 | 13 | ADR-01,03,04 |
| WP-HWPX-SERIALIZE | 보존형 HWPX 저장·Reference Rebuild·Export | DOC/BE | S4~S9 | G2/G4 | 10 | ADR-03,15,16 |
| WP-HWPX-QA | 한컴 HWPX 호환성 Round-trip·배포 승인 | QA/DOC/DEVOPS | S3~S11 | G4 | 11 | ADR-16 |
| WP-PLAN-T3Q | 재난안전계획서 T3Q RPT-001/002 연계·생성 | BE/FE/DOC | S1~S8 | G1/G3 | 12 | ADR-01,03~05 |
| WP-SITUATION | SituationContext·공식 Provider·Snapshot | BE/FE/ARCH | S2~S8 | G1/G3 | 15 | ADR-08,09,11,14 |
| WP-UNI-RAG | UNI Upload/Search/chat-json·SOP Mapper POC | BE/FE/ARCH | S2~S7 | G2/G3 | 13 | ADR-06,13 |
| WP-WORKFLOW | SOP 정의·실행·Task·Execution Log | BE/FE/ARCH | S4~S9 | G3 | 12 | ADR-07,10,12,17,18 |
| WP-PROPAGATION | 전파 Outbox·ChannelPort·수신상태 | BE/FE/DEVOPS | S5~S10 | G3 | 11 | ADR-07,17 |
| WP-JOURNAL | Execution Log 기반 상황일지 Projection·HWPX | BE/FE/DOC | S6~S10 | G3/G4 | 12 | ADR-06,10,12 |
| WP-SCENARIO | 사용자 시나리오·안전한국훈련 Reference Scenario·기관 Binding | PM/ARCH/UX/QA | S1~S10 | G3/G5 | 13 | ADR-18 및 전 ADR |
| WP-UI | React 통합 Workspace·화면·상태·권한·오류 | FE/UX/BE | S2~S10 | G3 | 16 | ADR-01,04,11~18 |
| WP-API-DB-SEQ | 화면·API·DB·Sequence 상세설계 | ARCH/BE/FE/DOC | S2~S9 | G1/G3 | 12 | ADR-01~18 |
| WP-INTEGRATION-QA | 통합·보안·성능·실증·인수·배포 | QA/PM/전팀 | S4~S11 | G3~G6 | 17 | ADR-01~18 |

## 3.3 Repository 및 코드 경계

| 경로 | 책임 |
| --- | --- |
| apps/document-workspace | React 통합 UI, rhwp Adapter 소비 |
| services/une-api | 인증·RBAC·Document/Situation/SOP/Journal API |
| services/workflow-worker | Workflow, Outbox, Channel Dispatcher, Escalation |
| modules/une-rhwp-adapter | rhwp 원시 API 격리 |
| modules/hwpx-engine | Package/IR/Analyzer/ChangeSet/Serializer/Validator |
| modules/provider-adapters | T3Q, KMA, MOIS, SafeKorea, UNI, Channel adapters |
| schemas | JSON Schema, OpenAPI, fixtures, mapping profiles, migrations |
| third_party/rhwp | 다운로드·해시검증한 원본 소스 반입본 |
| patches/rhwp | Adapter로 해결 불가한 최소 패치와 Patch Ledger |
| tests/golden-corpus | HWPX·Provider·Scenario Golden Corpus |
| evidence | testRunId 기준 검증증거 및 승인보고서 |

# 4. 개발수행·형상·변경·품질 관리계획

## 4.1 개발 생명주기와 Gate

| Gate | 통과조건 | 증거 | 실패처리 |
| --- | --- | --- | --- |
| G0 기준선 | ADR v1.1, 개발계획/WBS, Register 승인 | ADR Register, WBS, Change Log | 미통과 시 신규 개발 기준선 반영 금지 |
| G1 Contract | Canonical Schema/Port/OpenAPI/fixture 검증 | Schema Bundle, Contract Test | Mapper/API 수정 |
| G2 POC | HWPX Core/Serializer, UNI SOP, Provider 위험 제거 | POC Report, 결함·대안 | 범위·대안 ADR |
| G3 E2E | 사용자 시나리오 종단 검증 | E2E 결과·로그·증거 | 결함 Backlog·재시험 |
| G4 HWPX 호환 | CI Track A + 한컴 Track B | ValidationReport/RT-A~G | RC 배포 보류 |
| G5 실증 Binding | 기관·재난유형·조직·자료·연계·평가 동결 | InstitutionProfile/Scenario Baseline | Simulation 유지 |
| G6 인수 | 전 Gate와 산출물·품질·실증 증명 | 인수시험서/승인서/Release Package | 보완 후 재시험 |

## 4.2 Sprint 운영

• Sprint 시작: 기준선·선행조건·Definition of Ready·외부의존성·시험 fixture 확인

• Sprint 중간: 설계·코드·Schema 동시 검토, 장애·결함·CR 영향분석, 완료증거 선행 생성

• Sprint 종료: Demo, 자동시험, 기준선 점검, WBS 진척, 위험/의존성 갱신, 다음 Sprint Gate 준비

• POC와 상세설계는 병행하되 POC 결과는 HWPX/UNI/Provider 명세와 Schema Bundle에 즉시 환류한다.

## 4.3 Definition of Ready

• 대응 ADR·사용자 시나리오·Actor·권한이 식별됨

• 입력/출력 Schema 또는 fixture가 존재함

• 선행 WBS와 환경·Secret·Mock 준비상태가 확인됨

• 정상·대안·오류·취소·재시도·권한 Test 조건이 정의됨

• 산출물과 Definition of Done·Evidence 위치가 지정됨

## 4.4 공통 Definition of Done

• 코드리뷰·정적분석·단위/Contract 테스트 통과

• OpenAPI/Schema/DB migration/화면상태·오류가 동기화됨

• ADR-WP-US-SCR-API/DB-SEQ-TC/E2E 추적 링크 완료

• 감사·보안·권한·실패격리·재시도·멱등 규칙 반영

• testRunId, 로그, fixture, screenshot/hash/ValidationReport 등 인수증거 저장

• 문서와 코드의 버전·해시·변경이력이 기준선 Register에 반영

## 4.5 형상·브랜치·릴리스

| 브랜치/영역 | 운영규칙 |
| --- | --- |
| main | 승인된 통합 기준선, 직접 push 금지 |
| develop/integration | Sprint 통합 및 Alpha/Beta |
| feature/<wbs-id> | WBS 단위 구현·PR 제목에 WBS/ADR 표기 |
| release/<version> | RC 동결, HWPX Track A/B 및 인수증거 생성 |
| hotfix/<issue> | 승인된 치명결함, 동일 회귀·증거 필수 |
| third_party/rhwp | 고정 반입본, 원본 변경은 Patch Ledger 경유 |

## 4.6 외부의존성 미수신 원칙

| 의존성 | 일정영향 | 미수신 기본처리 |
| --- | --- | --- |
| T3Q RPT-001/002 | 계획서 기능 Critical | Mock/Recorded fixture로 UI·Contract 개발, 실제 Adapter Gate 후 활성 |
| T3Q 상황정보/RPT-003 | 비Critical | UNE Provider/Projection 유지, 향후 Adapter 비교 |
| UNI 실응답 | POC 연결 필요 | Recorded SSE fixture와 Mapping Profile로 선행개발 |
| SMS/Email/Broadcast | 실채널만 조건부 | System/Simulation으로 전체 E2E |
| 실증기관 | G5 필요 | Mock Org/Reference Scenario로 개발 |
| Windows/한컴 | G4 필요 | Track A 계속, RC 배포만 보류 |

# 5. Work Package별 상세 개발계획

## 5.1 WP-ADR-BASE ADR·기준선·추적성 관리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | ADR-01~18 및 v0.9 설계를 개발팀이 사용할 수 있는 기준선으로 동결하고 변경·증거·추적체계를 운영한다. |
| 주담당 | PM/ARCH |
| 적용 ADR | ADR-01~18 |
| 기간 | S0~S11 2026.07.27~2026.12.31 |
| 주요 Gate | G0 |
| 세부 작업 수 | 10 |

### 핵심 구현 항목

• WP-ADR-BASE-01 ADR v1.1 정정본 확정: ADR-15를 특정 Tag/Commit 소스 다운로드·UNE 내부 저장소 반입 방식으로 정정하고 ADR-16을 운영기능이 아닌 한컴 호환성 배포 승인 절차로 명확화한다.

• WP-ADR-BASE-02 기준문서 Register 작성: Master 설계, Contract, HWPX 명세, SituationContext 명세, ADR, Schema Bundle의 우선순위·버전·승인상태를 등록한다.

• WP-ADR-BASE-03 OPEN/ADR Register 폐쇄 검증: OPEN-01~08과 ADR-11~18의 대응관계, 조건부 Trigger 및 Change Request 전환규칙을 재검토한다.

• WP-ADR-BASE-04 추적성 식별체계 정의: ADR→WP→US→SCR→API/DB→SEQ→TC/E2E→Evidence의 ID 규칙과 양방향 링크 필드를 정의한다.

• WP-ADR-BASE-05 변경요청·ADR 개정 절차 수립: 외부 API·실증기관·채널·한컴환경 변경 시 기존 ADR 덮어쓰기 없이 CR 또는 신규 ADR로 처리하는 승인절차를 수립한다.

• WP-ADR-BASE-06 Schema/OpenAPI 저장소 골격: JSON Schema, OpenAPI, fixture, mapping profile, migration, contract test를 버전별로 관리할 디렉터리와 CI 검증 규칙을 구성한다.

• WP-ADR-BASE-07 Evidence Repository 구성: 시험 원본·결과·로그·스크린샷·해시·ValidationReport를 testRunId로 묶어 보존하는 구조와 보관기간을 정의한다.

• WP-ADR-BASE-08 외부의존성 Register 운영: T3Q, UNI, 실증수요처, 채널제공자, Windows/한컴 시험환경의 요청사항·기한·대체처리를 등록한다.

• WP-ADR-BASE-09 개발계획서·상세 WBS 승인: 본 개발계획과 WBS의 일정·선행조건·산출물·DoD·Gate·책임을 검토하고 개발 착수 기준선으로 승인한다.

• WP-ADR-BASE-10 기준선 정기점검: 매 Sprint 종료 시 설계·코드·Schema·시험증거 간 버전 불일치와 미승인 변경을 점검한다.

### Work Package 완료 기준

• 미수신 항목이 WBS를 중단시키지 않고 Mock/Stub/Simulation 처리와 연결된다.

• WP와 세부작업이 전부 식별되고 G0 체크리스트가 승인된다.

• Sprint별 기준선 점검기록과 조치결과가 남고 미추적 변경 0건을 유지한다.

## 5.2 WP-PLATFORM-BASE 통합플랫폼 공통 기반

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | React 통합 Workspace와 UNE Backend의 인증·권한·Job·SSE·파일·감사·Feature Flag 기반을 제공한다. |
| 주담당 | ARCH/FE/BE/DEVOPS |
| 적용 ADR | ADR-01,05~09,11~18 |
| 기간 | S0~S7 2026.07.27~2026.11.06 |
| 주요 Gate | G1/G3 |
| 세부 작업 수 | 13 |

### 핵심 구현 항목

• WP-PLATFORM-BASE-01 Monorepo 구조 확정: apps, services, modules, schemas, third_party, patches, tests, evidence 영역을 분리하고 소유권을 정의한다.

• WP-PLATFORM-BASE-02 CI/CD 파이프라인 구성: Frontend, Backend, Rust/WASM, Schema, unit/contract test, SBOM, artifact 서명을 단계별로 실행한다.

• WP-PLATFORM-BASE-03 환경·Secret 관리: local/dev/test/rc 환경설정, Secret Vault, API key rotation, Feature Flag profile을 정의한다.

• WP-PLATFORM-BASE-04 T3Q 진입 토큰 연계: 메인 플랫폼 로그인 후 전달되는 T3Q 토큰의 검증·세션·만료·권한 매핑·로그아웃 동작을 구현한다.

• WP-PLATFORM-BASE-05 RBAC 공통모듈: DOCUMENT_EDITOR, SITUATION_EDITOR/APPROVER, SOP_DESIGNER/APPROVER, COMMANDER, ASSIGNEE, ADMIN, AUDITOR 권한을 구현한다.

• WP-PLATFORM-BASE-06 감사·상관관계 로그: correlationId, user, role, operation, entity/revision, provider, result, error를 구조화 로그로 남긴다.

• WP-PLATFORM-BASE-07 비동기 Job 공통모델: PENDING/RUNNING/COMPLETED/FAILED/CANCELLED와 progress, retry, resultRef를 지원한다.

• WP-PLATFORM-BASE-08 SSE/Event Gateway: generation.status/block, workflow.task, incident.timeline 이벤트의 인증·재연결·lastEventId·backpressure를 구현한다.

• WP-PLATFORM-BASE-09 파일·Object Store 추상화: HWPX·참조문서·raw payload·증거·export 파일의 메타데이터와 Object Store 경로를 분리한다.

• WP-PLATFORM-BASE-10 Feature Flag 관리: Provider, Web Collector, Naver, 실채널, 실증 Binding을 환경·기관별로 활성화하는 관리기능을 구현한다.

• WP-PLATFORM-BASE-11 오류 taxonomy·사용자 메시지: Provider, Mapping, HWPX, Round-trip, Workflow, Propagation 오류코드와 사용자·운영 메시지를 분리한다.

• WP-PLATFORM-BASE-12 공통 상태·알림 컴포넌트: 대기/진행/완료/오류/제한/승인대기 상태, Toast, Banner, Blocking Modal을 표준화한다.

• WP-PLATFORM-BASE-13 공통 기반 통합시험: Auth-RBAC-Job-SSE-File-Flag-Audit의 종단 동작과 장애복구를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 재시도 가능 여부·HTTP/SSE 상태·운영로그 필드가 일관되고 민감정보를 노출하지 않는다.

• 각 화면이 동일 상태·오류 용어를 사용하고 접근성 속성을 포함한다.

• 세션만료·권한부족·SSE 재연결·파일권한·Flag OFF 시나리오가 통과한다.

## 5.3 WP-HWPX-CORE rhwp 소스 반입·HWPX Package·Document IR 기반

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 검증된 rhwp 소스 반입본을 재현 가능하게 구축하고 보존형 HWPX Package Reader와 Canonical Document IR을 구현한다. |
| 주담당 | DOC/ARCH/DEVOPS |
| 적용 ADR | ADR-01~04,15 |
| 기간 | S1~S4 2026.08.03~2026.09.25 |
| 주요 Gate | G2 |
| 세부 작업 수 | 12 |

### 핵심 구현 항목

• WP-HWPX-CORE-01 upstream Tag/Commit 후보 선정: rhwp 기능·이슈·의존성·라이선스·빌드 가능성을 비교해 POC 대상 Tag/Commit을 선정한다.

• WP-HWPX-CORE-02 소스 아카이브 다운로드·무결성: 선정 Tag/Commit의 ZIP/TAR 소스를 다운로드하고 SHA-256, 다운로드 URL, 일시를 기록한다.

• WP-HWPX-CORE-03 UNE 내부 저장소 반입: 원본을 third_party/rhwp에 반입하고 원본수정 금지영역·Adapter·patch queue를 분리한다.

• WP-HWPX-CORE-04 라이선스·SBOM·의존성 감사: MIT 고지, third-party license, npm/cargo lock, 취약점·checksum을 점검한다.

• WP-HWPX-CORE-05 Rust/WASM 재현빌드: 고정 toolchain과 lock file로 core/editor WASM을 빌드하고 artifact hash를 생성한다.

• WP-HWPX-CORE-06 UNE rhwp Adapter 골격: Editor lifecycle, command, selection, document state, event를 감싸는 Adapter 인터페이스를 구현한다.

• WP-HWPX-CORE-07 HWPX 업로드 보안검증: ZIP signature, mimetype, content.hpf, 필수 Part, entry 수/크기, path traversal, DTD/XXE를 검사한다.

• WP-HWPX-CORE-08 Header Reference Index: paraPr/charPr/style/numbering/bullet/binData 참조표를 색인한다.

• WP-HWPX-CORE-09 Canonical Document IR: Document/Section/Paragraph/Run/Table/StyleRef/UnknownPart와 rawXmlAnchor를 구현한다.

• WP-HWPX-CORE-10 미지원 Part·객체 보존맵: 알 수 없는 XML·namespace·control·relationship을 raw fragment로 보존한다.

• WP-HWPX-CORE-11 호환성 등급 판정: NATIVE_EDIT/PRESERVE_ONLY/FLATTEN_EXPORT_ONLY/REJECT 기준과 경고·저장차단 정책을 구현한다.

• WP-HWPX-CORE-12 HWPX Core POC Gate: 샘플 10종 이상을 열고 IR 생성·렌더·재열기·호환성 보고서를 작성한다.

### Work Package 완료 기준

• 주변 문단을 읽어도 미지원 Part hash와 관계정보가 유지된다.

• Golden 샘플별 판정근거가 재현되고 손실위험 문서는 저장이 차단된다.

• G15-1 기본요건과 보안검증을 통과하고 다음 단계 결함목록이 확정된다.

## 5.4 WP-HWPX-ANALYZE 임의 HWPX Template Analyzer·Prototype Registry

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 최소양식과 완성문서의 개요·서식·표·정적영역을 분석하여 Template Profile과 검증된 Prototype을 생성한다. |
| 주담당 | DOC/BE/FE |
| 적용 ADR | ADR-02,03,15 |
| 기간 | S2~S5 2026.08.17~2026.10.09 |
| 주요 Gate | G2/G3 |
| 세부 작업 수 | 10 |

### 핵심 구현 항목

• WP-HWPX-ANALYZE-01 Template Profile Schema: pageProfile, styleRoles, numbering/table profile, anchors, compatibility, confidence 구조를 확정한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-02 문단·글자 서식 특징 추출: 문단위치, paraPr/charPr, 글꼴·크기·정렬·간격·indent·prefix 패턴을 특징벡터로 추출한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-03 OutlinePatternAnalyzer: 문자형 □/○/―, 자동번호, level, 선행공백, hanging indent, Enter/Tab 규칙을 분석한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-04 Paragraph Prototype Registry: TITLE/HEADING/OUTLINE/NOTE/BODY 역할별 원본문단 Prototype과 clone 규칙을 등록한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-05 Table Prototype Registry: 표·셀 병합·테두리·배경·너비·셀 내부문단의 Prototype과 반복행 규칙을 등록한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-06 StaticRegionClassifier: 머리말·꼬리말·표지·결재란·고정문구·필드를 편집금지/제한영역으로 분류한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-07 신뢰도·사용자 확인 규칙: AUTO/CONFIRM/LIMITED/REJECT 신뢰도 임계치와 확인 항목 최소화를 정의한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-08 양식 분석 API: 업로드→분석 Job→결과/경고→사용자 확인→Profile 확정 API를 구현한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-09 양식 확인 UI: 역할 후보·개요패턴·제한객체·미리보기·확정/수정 화면을 구현한다.

• WP-HWPX-ANALYZE-10 분석 Golden Corpus 검증: 최소양식·완성문서·문자개요·자동번호·표·미지원 객체 문서로 정확도와 재현성을 평가한다.

### Work Package 완료 기준

• 취소·재시도·버전·audit가 적용되고 확정 Profile은 immutable version으로 저장된다.

• 사용자가 문단 역할을 바꾸면 Profile revision과 변경근거가 저장된다.

• G15-1/2가 통과하고 오분류·제한항목이 결함목록에 등록된다.

## 5.5 WP-HWPX-EDIT rhwp 단일 편집 Surface·Selection·ChangeSet

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 사용자 직접편집과 AI 편집을 같은 rhwp Workspace에서 안정 ID·revision·Diff·Undo로 처리한다. |
| 주담당 | DOC/FE/BE |
| 적용 ADR | ADR-01,03,04 |
| 기간 | S3~S8 2026.08.31~2026.11.20 |
| 주요 Gate | G3 |
| 세부 작업 수 | 13 |

### 핵심 구현 항목

• WP-HWPX-EDIT-01 Editor Workspace Embed: rhwp Editor를 React Workspace에 삽입하고 문서 로드·저장·상태동기화 경계를 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-02 SelectionContext 모델: Cursor/Text Range/Block/Section 선택을 paragraphId·runId·UTF-16 offset·revision으로 정규화한다.

• WP-HWPX-EDIT-03 SelectionResolver: DOM/editor selection을 Document IR 범위로 변환하고 경계·정적영역·잠금·표셀 범위를 검증한다.

• WP-HWPX-EDIT-04 DocumentCommand 모델: Insert/Replace/Delete/Split/Merge/SetRole/ClonePrototype/Table operation 명령을 정의한다.

• WP-HWPX-EDIT-05 ChangeSetExecutor: baseRevision·selectionSnapshotHash를 확인하고 여러 명령을 원자적으로 적용한다.

• WP-HWPX-EDIT-06 Revision 충돌 처리: 사용자 편집 중 AI 결과 도착, 문서 재로드, 다른 Job 완료 시 충돌 탐지·재기준·취소 흐름을 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-07 Diff Viewer: Block/Section 단위 추가·삭제·교체·서식역할 변화를 비교하고 선택적 적용을 지원한다.

• WP-HWPX-EDIT-08 Undo/Redo Stack: 직접편집과 ChangeSet을 동일 이력으로 관리하고 세션 내 Undo/Redo·저장기준점을 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-09 generation lock: AI 생성대상 Block/Section 잠금, 완료영역 즉시편집, 중지·취소·실패 해제를 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-10 개요 Enter/Tab/Shift+Tab: 문자형/자동번호 개요의 새 문단, level 이동, prefix/indent 상속을 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-11 표 직접편집: 셀 텍스트, 행 추가/삭제, 병합범위 제한, Prototype 기반 표 삽입을 구현한다.

• WP-HWPX-EDIT-12 AI Operation→ChangeSet 매핑: GENERATE_SECTION/REWRITE/EXPAND/SUMMARIZE/CONVERT_TO_TABLE 결과를 검증 후 명령으로 변환한다.

• WP-HWPX-EDIT-13 편집 E2E 검증: 직접편집·AI편집·충돌·잠금·Diff·Undo·개요·표 시나리오를 통합 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 지원 범위 내 span/border/width가 유지되고 미지원 조작은 제한 메시지를 제공한다.

• AI 응답에 HWPX XML/style ID가 없어도 Prototype과 styleRole로 정확히 반영된다.

• G15-3와 E2E-16을 통과하고 사용자수정 손실 0건이다.

## 5.6 WP-HWPX-SERIALIZE 보존형 HWPX 저장·Reference Rebuild·Export

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | Document IR 변경분만 최소 저장하고 참조·미지원 객체·원본 Part를 보존한 HWPX를 생성한다. |
| 주담당 | DOC/BE |
| 적용 ADR | ADR-03,15,16 |
| 기간 | S4~S9 2026.09.14~2026.12.04 |
| 주요 Gate | G2/G4 |
| 세부 작업 수 | 10 |

### 핵심 구현 항목

• WP-HWPX-SERIALIZE-01 XML Delta Writer: 변경 Paragraph/Table만 XML에 반영하고 rawXmlAnchor 기준으로 원본 순서·namespace를 보존한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-02 Reference Rebuilder: paraPr/charPr/style/numbering/bullet/binData/relationship 참조를 재색인·검증한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-03 Package Writer: mimetype 우선순위, content.hpf, 관계파일, 압축방식, 원본 Part·unknown Part를 패키징한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-04 Prototype Clone 저장: 새 문단·표에 원본 Prototype styleRef와 literalPrefix·indent·numbering을 적용한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-05 미지원 객체 보존·저장차단: PRESERVE_ONLY 객체는 원문 복사하고 손실가능 상태는 원본 HWPX 저장을 차단한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-06 Save API·Revision: documentId/baseRevision/targetFormat/idempotencyKey를 받아 원자적 저장·버전·hash를 생성한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-07 PDF/DOCX 보조 Export: HWPX가 최종 원본임을 유지하면서 PDF 미리보기·인쇄와 DOCX 보조 Export 경계를 구현한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-08 자동 ValidationReport: Package/Schema/Reference/Semantic/Style/Compatibility 검증결과와 diff artifact를 생성한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-09 저장 성능 최적화: 50쪽 일반문서의 저장·재열기·메모리 사용을 측정하고 XML 전체재작성 병목을 개선한다.

• WP-HWPX-SERIALIZE-10 Serializer 통합 Gate: 원본→편집→저장→rhwp 재열기와 무편집/편집/미지원 객체 Corpus를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 치명오류 시 다운로드/승인이 차단되고 경고·허용항목이 구분된다.

• 목표치와 실측치·병목·허용범위가 기록되고 치명 메모리 누수가 없다.

• G15-4 통과, 텍스트·표·필드 손실 0, 한컴 Track B 대상 RC가 생성된다.

## 5.7 WP-HWPX-QA 한컴 HWPX 호환성 Round-trip·배포 승인

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 상시 자동검증과 지정 Windows/한컴 환경의 열기·저장·재열기 회귀시험을 분리하고 Release 승인 증거를 축적한다. |
| 주담당 | QA/DOC/DEVOPS |
| 적용 ADR | ADR-16 |
| 기간 | S3~S11 2026.08.31~2026.12.31 |
| 주요 Gate | G4 |
| 세부 작업 수 | 11 |

### 핵심 구현 항목

• WP-HWPX-QA-01 Golden Corpus 선정: 최소양식, 완성문서, 문자개요, 자동번호, 표/병합, 이미지/수식/필드/미지원 객체 문서를 버전관리한다.

• WP-HWPX-QA-02 Track A CI Suite: ZIP/XML/Schema/Reference/Semantic/rhwp reopen/visual diff/editor E2E를 자동화한다.

• WP-HWPX-QA-03 Visual Diff Mask: 변경대상 Block의 허용영역 mask와 비대상 페이지·표·폰트 회귀 판정규칙을 구현한다.

• WP-HWPX-QA-04 Windows/한컴 시험환경 기준선: OS/locale/배율/해상도/한컴 build/폰트 manifest/VM snapshot과 정식 사용권을 확정한다.

• WP-HWPX-QA-05 RT-A 무편집 저장 시험: 원본→rhwp open/save→한컴 open의 무손실·경고·복구 여부를 검증한다.

• WP-HWPX-QA-06 RT-B AI 삽입 양방향 시험: Analyze→AI insert→save→한컴 open/save→rhwp reopen의 Prototype 상속과 양방향 호환성을 검증한다.

• WP-HWPX-QA-07 RT-C/D/E 구조편집 시험: 표/병합, 문자개요, 자동번호 추가·삭제의 저장·재열기 회귀를 검증한다.

• WP-HWPX-QA-08 RT-F/G 보존·사용자보호 시험: 미지원 객체 주변편집과 사용자수정 Block+Section 재생성에서 원문객체·잠금영역 불변을 검증한다.

• WP-HWPX-QA-09 Round-trip 결과판정·결함관리: 치명/주요/허용차이를 분류하고 source/output/resave/diff/report를 testRunId로 묶는다.

• WP-HWPX-QA-10 운영기능 비포함 검증: 일반 사용자 저장 요청이 한컴 GUI/Windows Agent를 호출하지 않고 UNE 자동검증만 수행하는지 검증한다.

• WP-HWPX-QA-11 RC 배포 승인: 최종 RC의 Track A/Track B 전 Corpus 결과와 환경·폰트·hash를 검토해 배포 승인한다.

### Work Package 완료 기준

• 실패가 재현 가능하고 배포 보류·재시험·예외승인 권한이 정의된다.

• 운영 API/로그에 한컴 호출이 0건이며 Track B는 QA 파이프라인에서만 실행된다.

• 치명손실 0, 미해결 예외 승인 0 또는 공식 승인, 증거 bundle 완비 시 통과한다.

## 5.8 WP-PLAN-T3Q 재난안전계획서 T3Q RPT-001/002 연계·생성

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 계획서 목차·본문 생성은 T3Q 전용 API만 사용하고 구조화 결과를 rhwp 단일 편집 Surface에 반영한다. |
| 주담당 | BE/FE/DOC |
| 적용 ADR | ADR-01,03~05 |
| 기간 | S1~S8 2026.08.03~2026.11.20 |
| 주요 Gate | G1/G3 |
| 세부 작업 수 | 12 |

### 핵심 구현 항목

• WP-PLAN-T3Q-01 RPT-001/002 명세 기준선: Endpoint, 인증, 요청/응답, Job/SSE, 오류, 샘플을 수집하고 2차년도 요구사항과 Gap을 정리한다.

• WP-PLAN-T3Q-02 T3Q Plan Adapter: T3Q 원시 스키마를 UNE Document AI Contract의 Outline/Block으로 변환하는 Adapter를 구현한다.

• WP-PLAN-T3Q-03 인증·Timeout·Circuit: T3Q 토큰 전달, service credential, timeout, retry, circuit breaker, correlationId를 구현한다.

• WP-PLAN-T3Q-04 목차 요청 매핑: 기준정보, 재난유형, 관리단계, 목적, 역할, 독자, 지침, 표현규칙을 RPT-001 요청으로 변환한다.

• WP-PLAN-T3Q-05 목차 응답 검증·편집: 중복/순환/깊이/빈 제목을 검증하고 Outline Editor에서 추가·수정·삭제·재요청을 지원한다.

• WP-PLAN-T3Q-06 본문 생성 Job: 확정 목차와 기준정보를 RPT-002로 전송하고 Section/Block 단위 진행·중지·재시도를 관리한다.

• WP-PLAN-T3Q-07 부분결과·완료영역 반영: 완료된 Section/Block을 rhwp DocumentState에 즉시 ChangeSet으로 반영하고 generation lock을 해제한다.

• WP-PLAN-T3Q-08 취소·재생성·사용자보호: Job 취소, Section 재생성, baseRevision 충돌, 사용자 수정 Block 보호와 Diff 적용을 구현한다.

• WP-PLAN-T3Q-09 Citation·근거 표시: T3Q가 제공한 근거를 EvidenceRef로 변환하고 문장/Block에 연결하며 미제공 상태를 warning으로 표시한다.

• WP-PLAN-T3Q-10 계획서 저장·Export 연결: 생성·편집 결과를 Template Prototype으로 HWPX 저장하고 PDF/DOCX 보조 Export에 연결한다.

• WP-PLAN-T3Q-11 계획서 오류·복구 UX: T3Q 장애·Schema 오류·부분실패·인증만료에서 수동편집·기존문서 저장은 유지하도록 구현한다.

• WP-PLAN-T3Q-12 UNI 미호출 통합검증: 계획서 목차·본문·재생성 흐름에서 UNI endpoint와 챗봇 API 호출이 발생하지 않음을 로그로 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 목차·본문·사용자편집이 동일 revision의 HWPX에 반영된다.

• 외부장애가 편집기 전체를 중단시키지 않고 재시도 가능 범위가 명확하다.

• 계획서 E2E의 외부호출이 RPT-001/002로 제한되고 위반 0건이다.

## 5.9 WP-SITUATION SituationContext·공식 Provider·Snapshot

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 현재 재난상황을 원천 Fact 후보와 사용자 확정 Snapshot으로 관리하고 외부 Provider 장애와 충돌을 격리한다. |
| 주담당 | BE/FE/ARCH |
| 적용 ADR | ADR-08,09,11,14 |
| 기간 | S2~S8 2026.08.17~2026.11.20 |
| 주요 Gate | G1/G3 |
| 세부 작업 수 | 15 |

### 핵심 구현 항목

• WP-SITUATION-01 SituationContext Schema: contextId, incidentId, mode, revision, location, timeWindow, facts, conflicts, providerStatus, snapshot을 확정한다.

• WP-SITUATION-02 Incident/Context CRUD: 실재난·훈련 mode, 기본정보, revision, 상태전이를 구현한다.

• WP-SITUATION-03 SituationFact Provenance: observedAt/issuedAt/retrievedAt, provider, sourceId/url/hash, parserVersion, rawPayloadRef를 저장한다.

• WP-SITUATION-04 사용자 직접입력·현장보고: 기상·특보·피해·통제·현장보고·대응단계를 수동 입력하고 증거파일을 첨부한다.

• WP-SITUATION-05 KMA Forecast Adapter: 공식 예보 응답을 WEATHER_FORECAST/OBSERVATION Fact 후보로 변환한다.

• WP-SITUATION-06 KMA Warning Adapter: 기상특보 발효·해제·수정·지역을 WEATHER_WARNING Fact 후보로 변환한다.

• WP-SITUATION-07 MOIS Message Adapter: 재난문자 식별자·발송시각·지역·본문·분류를 DISASTER_MESSAGE로 변환한다.

• WP-SITUATION-08 Normalizer·Deduplicator: Provider별 단위·코드·지역·재난유형을 canonical로 변환하고 중복그룹을 만든다.

• WP-SITUATION-09 Freshness·Reliability 정책: Fact category별 TTL, CURRENT/STALE/EXPIRED, 공식/보조/사용자 신뢰도 표시를 구현한다.

• WP-SITUATION-10 ProviderStatus·Circuit: 마지막 성공시각, 최근오류, DEGRADED/UNAVAILABLE, cache 여부와 circuit breaker를 관리한다.

• WP-SITUATION-11 충돌 비교·사용자 선택: 사용자 입력과 외부 후보의 값·시각·출처 차이를 비교하고 선택·수정 이력을 기록한다.

• WP-SITUATION-12 SituationSnapshot 확정: 선택 Fact 집합, confirmer, contextRevision, hash를 불변 Snapshot으로 생성한다.

• WP-SITUATION-13 SafeKorea on-demand 보조: Feature Flag·allowlist·TTL·DOM fingerprint·parserVersion·fallback을 적용한 요청형 Collector를 구현한다.

• WP-SITUATION-14 Naver 사용자 요청형 Stub: 스케줄 수집을 금지하고 URL Import/1회 조회 계약과 감사·기본 OFF 설정만 구현한다.

• WP-SITUATION-15 Situation E2E: 정상·부분실패·전체실패·충돌·수동입력·Snapshot 정정 시나리오를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• Flag OFF 네트워크 0건, DOM 변경 시 자동중단·원문링크·수동입력을 제공한다.

• 운영스케줄 호출 0건이며 승인 전 실제수집이 비활성화된다.

• E2E-17~19와 ADR-11 완료기준을 통과한다.

## 5.10 WP-UNI-RAG UNI Upload/Search/chat-json·SOP Mapper POC

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 사용자 자료를 UNI에 업로드·검색하고 compns SSE를 UNE SOP Schema로 변환·검증하는 POC를 구현한다. |
| 주담당 | BE/FE/ARCH |
| 적용 ADR | ADR-06,13 |
| 기간 | S2~S7 2026.08.17~2026.11.06 |
| 주요 Gate | G2/G3 |
| 세부 작업 수 | 13 |

### 핵심 구현 항목

• WP-UNI-RAG-01 UNI Gateway 경계: 브라우저 직접호출을 금지하고 service credential, allowlist, 요청크기, timeout, rate limit를 적용한다.

• WP-UNI-RAG-02 문서 업로드 Adapter: POST /documents/upload의 파일·메타·JWT·비동기 응답을 UNE Job으로 변환한다.

• WP-UNI-RAG-03 학습상태 Polling: 업로드 이후 처리큐 상태를 조회하고 READY/FAILED/timeout을 사용자에게 표시한다.

• WP-UNI-RAG-04 RAG Search Adapter: POST /search 결과를 EvidenceRef(doc/chunk/page/score/source)로 변환한다.

• WP-UNI-RAG-05 EvidenceSet 구성: USER_UPLOAD/UNI_RAG/SITUATION_FACT의 우선순위·고정시점·충돌·hash를 SOPGenerationContext로 만든다.

• WP-UNI-RAG-06 /chat/json 요청: disasterType, snapshot, EvidenceSet, 생성옵션을 provider request로 매핑한다.

• WP-UNI-RAG-07 SSE assembler: compn event, done, error, disconnect, lastEventId를 처리하고 임시 Graph를 구성한다.

• WP-UNI-RAG-08 Raw Event Store: 원시 SSE event, hash, providerSchemaVersion, generationId, sequence를 암호화·TTL 저장한다.

• WP-UNI-RAG-09 UniSopMapper: compnSn/type/name/task/branch/source/unknown fields를 versioned Mapping Profile로 SopNode에 변환한다.

• WP-UNI-RAG-10 Incremental/Final Graph Validator: nodeId·sequence·branch target·duplicate·고립노드·시작/종료·순환정책을 검증한다.

• WP-UNI-RAG-11 UNKNOWN_PROVIDER_NODE 처리: 미지원 type을 추정하지 않고 rawPayloadRef·warning과 함께 보존하고 사용자 치환을 지원한다.

• WP-UNI-RAG-12 SSE 실패·재시도: 연결실패·중간중단·Schema 오류에서 수신 preview와 raw event를 보존하고 새 generation/재개를 처리한다.

• WP-UNI-RAG-13 UNI SOP POC Gate: 정상·누락필드·미지원 type·깨진 branch·중복 sequence fixture와 실연계를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 사용자가 확인·수정 전 실행불가이며 원문필드가 손실되지 않는다.

• 부분수신이 실행 가능한 SOP로 오인되지 않고 오류원인을 재현할 수 있다.

• Contract Test와 E2E-20/21을 통과하고 T3Q Gap 입력 fixture를 확정한다.

## 5.11 WP-WORKFLOW SOP 정의·실행·Task·Execution Log

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 검증·승인된 SOP를 실행하고 임무 상태변경을 append-only Execution Log 사실원장으로 축적한다. |
| 주담당 | BE/FE/ARCH |
| 적용 ADR | ADR-07,10,12,17,18 |
| 기간 | S4~S9 2026.09.14~2026.12.04 |
| 주요 Gate | G3 |
| 세부 작업 수 | 12 |

### 핵심 구현 항목

• WP-WORKFLOW-01 SOP Definition/Version: SopDefinition, Node/Edge, TaskDefinition, EvidenceRef, version/currentVersion을 구현한다.

• WP-WORKFLOW-02 SOP 편집·승인: DRAFT 편집, validation, publish/activate, 생성자·승인자 권한 분리를 구현한다.

• WP-WORKFLOW-03 SOP Instance 생성: incident/snapshot/sopVersion/institution binding을 고정한 실행 instance를 생성한다.

• WP-WORKFLOW-04 Task Instance 상태기계: PENDING→SENT→ACKNOWLEDGED→IN_PROGRESS→COMPLETED/REJECTED/OVERDUE를 구현한다.

• WP-WORKFLOW-05 Decision/Branch 평가: 분기조건, 사용자판단, Fact 참조, 미결분기와 선택근거를 처리한다.

• WP-WORKFLOW-06 조직·담당자 Assignment: RoleBinding과 대체담당·복수수신·담당변경을 Task에 바인딩한다.

• WP-WORKFLOW-07 일시정지·재개·취소: SOP Instance DRAFT/READY/RUNNING/PAUSED/COMPLETED/CANCELLED/FAILED 전이를 구현한다.

• WP-WORKFLOW-08 완료증거·승인: 사진·문서·메모·시간·위치 등 Task 완료증거와 승인/반려를 관리한다.

• WP-WORKFLOW-09 SLA·Escalation: ack/start/complete 기한, overdue, 재전파·대체담당·지휘자 알림 규칙을 구현한다.

• WP-WORKFLOW-10 ExecutionEvent append-only: 전파·수신·착수·완료·반려·정정·재전파를 append-only로 저장하고 correctionOfEventId를 지원한다.

• WP-WORKFLOW-11 Timeline Projection: Execution Event를 시간·조직·임무·상태별로 읽어 전자상황판에 투영한다.

• WP-WORKFLOW-12 Workflow E2E: SOP 승인→실행→분기→담당변경→완료/반려→종료의 정상·예외 흐름을 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 원천 Event 삭제/수정 없이 정정이 연결되고 event hash/order가 보존된다.

• 동일 원장에서 다양한 필터가 일관된 결과를 반환한다.

• Execution Log 누락·중복 0건이며 허용상태전이와 권한시험을 통과한다.

## 5.12 WP-PROPAGATION 전파 Outbox·ChannelPort·수신상태

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | UNE 내부 Workflow와 외부 채널을 Transactional Outbox·Port/Adapter로 분리하고 System/Simulation 채널로 E2E를 보장한다. |
| 주담당 | BE/FE/DEVOPS |
| 적용 ADR | ADR-07,17 |
| 기간 | S5~S10 2026.09.28~2026.12.18 |
| 주요 Gate | G3 |
| 세부 작업 수 | 11 |

### 핵심 구현 항목

• WP-PROPAGATION-01 PropagationCommand/Envelope: incident, SOP/task, recipients, body, priority, expiry, idempotencyKey, mode를 정의한다.

• WP-PROPAGATION-02 Transactional Outbox: Task 상태변경/Execution Event와 전파 메시지를 동일 DB 트랜잭션으로 저장한다.

• WP-PROPAGATION-03 ChannelDispatcher: Outbox polling/locking/배치/우선순위/재시도/상태갱신을 구현한다.

• WP-PROPAGATION-04 System Notification Adapter: 웹/앱 내부 알림, 읽음/확인, 링크, 만료를 구현한다.

• WP-PROPAGATION-05 Training Simulation Adapter: 실제 발송 없이 대상·시각·결과를 모의하고 화면·로그에 TRAINING/SIMULATION을 표시한다.

• WP-PROPAGATION-06 EMAIL/SMS/BROADCAST Stub: capabilities, endpoint/auth/receipt 계약과 Disabled Stub을 선행 구현한다.

• WP-PROPAGATION-07 Receipt/Callback 처리: provider message ID, delivery/ack callback, polling, 순서역전·중복 callback을 처리한다.

• WP-PROPAGATION-08 멱등·재시도·DLQ: task+recipient+channel+messageVersion 키, backoff, retryable/non-retryable, dead-letter를 구현한다.

• WP-PROPAGATION-09 개인정보·첨부 보안: 연락처 암호화/마스킹, 최소본문, 만료 다운로드 토큰, Secret rotation을 적용한다.

• WP-PROPAGATION-10 전파·수신 UI: 수신자별 QUEUED/SENT/DELIVERED/ACK/STARTED/COMPLETED/FAILED와 재전파·대체채널을 제공한다.

• WP-PROPAGATION-11 Propagation E2E: System/Simulation으로 승인→전파→수신→착수→완료→재시도→상황판→일지를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 로그·화면·이벤트에 원문 연락처와 영구 공개 URL이 노출되지 않는다.

• 전송 성공과 임무완료를 구분하고 권한별 액션이 정확히 제한된다.

• E2E-23과 ADR-17 완료기준, idempotency/장애복구 시험을 통과한다.

## 5.13 WP-JOURNAL Execution Log 기반 상황일지 Projection·HWPX

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 확정 Snapshot과 Execution Log를 결정론적으로 투영하고 선택적 AI 문장화와 검증을 거쳐 HWPX 상황일지를 생성한다. |
| 주담당 | BE/FE/DOC |
| 적용 ADR | ADR-06,10,12 |
| 기간 | S6~S10 2026.10.12~2026.12.18 |
| 주요 Gate | G3/G4 |
| 세부 작업 수 | 12 |

### 핵심 구현 항목

• WP-JOURNAL-01 Journal Domain Schema: JournalDocument/Section/Entry/NarrativeDraft/Approval, sourceRefs, cutoff, revision을 정의한다.

• WP-JOURNAL-02 Projection Cutoff/Revision: 특정 시점까지의 Snapshot·Event를 고정하고 이후 이벤트를 새 revision/후속일지로 처리한다.

• WP-JOURNAL-03 JournalEntry Projection: Event/Fact를 시간순·조직·임무별 Entry로 변환하고 groupKey로 동일사건을 묶는다.

• WP-JOURNAL-04 Section Mapping: 상황개요/기상/특보/피해/통제/조치/기관동향/향후계획을 Template Profile 역할에 매핑한다.

• WP-JOURNAL-05 결정론적 최소일지 생성: AI 없이 고정 규칙과 템플릿으로 표·목록·시간축 초안을 생성한다.

• WP-JOURNAL-06 선택적 Narrative Provider: UNI /chat 또는 향후 RPT-003을 JournalProviderPort로 연결해 표현·요약만 수행한다.

• WP-JOURNAL-07 사실성 Validator: 문장·표셀의 날짜·수치·인명·조치·피해가 sourceEntryIds/factIds에 존재하는지 검증한다.

• WP-JOURNAL-08 사용자 편집·ChangeSet: rhwp에서 Block/Section 편집·AI 재작성·Diff·잠금·Undo를 제공한다.

• WP-JOURNAL-09 승인·정정·감사: 일지 승인, 승인본 다운로드, 정정사유·정정자·정정시각·원본보존을 구현한다.

• WP-JOURNAL-10 Journal HWPX Mapping: Entry/Section을 원본 양식 Prototype·표·개요로 변환하고 ValidationReport를 생성한다.

• WP-JOURNAL-11 RPT-003 비교 Fixture: 향후 T3Q RPT-003의 Schema·근거·부분결과·편집·운영을 비교할 입력/기대출력 fixture를 만든다.

• WP-JOURNAL-12 Journal E2E: Snapshot+Execution Log→Projection→선택적 문장화→검증→편집→승인→HWPX를 검증한다.

### Work Package 완료 기준

• 상황일지 양식의 표·번호·고정영역과 source trace가 보존된다.

• RPT-003 수신 시 Journal 소유권을 바꾸지 않고 Adapter Gate를 평가할 수 있다.

• 근거추적 100%, 허위 Fact 0, 승인본 불변성, Provider OFF fallback을 통과한다.

## 5.14 WP-SCENARIO 사용자 시나리오·안전한국훈련 Reference Scenario·기관 Binding

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 개발·화면·API·시험의 기준이 되는 계획서, 상황일지, 안전한국훈련 시나리오와 자연·사회재난 Scenario Pack을 작성한다. |
| 주담당 | PM/ARCH/UX/QA |
| 적용 ADR | ADR-18 및 전 ADR |
| 기간 | S1~S10 2026.08.03~2026.12.18 |
| 주요 Gate | G3/G5 |
| 세부 작업 수 | 13 |

### 핵심 구현 항목

• WP-SCENARIO-01 Actor·Role·권한 기준: 계획 담당자, 상황편집/승인, SOP 설계/승인, 지휘자, 담당자, 관리자, 감사자 Actor를 정의한다.

• WP-SCENARIO-02 계획서 생성 사용자 시나리오 v1.0: 양식업로드→분석확인→기준정보→T3Q 목차/본문→직접/AI 편집→Diff→HWPX 저장·Export의 정상·대안·예외를 상세 작성한다.

• WP-SCENARIO-03 상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오 v1.0: 상황등록→Fact 비교·Snapshot→자료업로드·SOP→승인·실행→전파·수신·완료→상황판→일지→평가 흐름을 상세 작성한다.

• WP-SCENARIO-04 Scenario ID·E2E 매핑: 각 단계에 US, SCR, API/DB, Event, E2E, Evidence 식별자를 부여하고 인수기준을 연결한다.

• WP-SCENARIO-05 ScenarioDefinition Schema: disasterType, mode, objective, timeline, SOP, org binding, expected execution, journal, rubric 구조를 정의한다.

• WP-SCENARIO-06 Mock Institution/Organization: 기관·부서·역할·담당자·대체담당·연락채널·지역을 Mock profile로 구성한다.

• WP-SCENARIO-07 태풍·호우 Timeline/Fact Pack: 예보·특보·강수·풍속·재난문자·침수/통제·피해·대응단계의 시각별 입력과 충돌 Fact를 구성한다.

• WP-SCENARIO-08 태풍·호우 SOP/ExpectedExecution: 예찰·대피·도로통제·자원배치·기관전파·완료조건과 기대 Event/시간을 정의한다.

• WP-SCENARIO-09 붕괴사고 Timeline/Fact Pack: 발생시각·위치·붕괴범위·인명·추가붕괴·접근통제·현장보고의 시각별 입력을 구성한다.

• WP-SCENARIO-10 붕괴사고 SOP/ExpectedExecution: 구조접근·대피·의료·교통·시설·홍보·유관기관 분기와 전파·수신·완료를 정의한다.

• WP-SCENARIO-11 Journal Expectation·평가 Rubric: 시나리오별 필수 일지 Section/Entry/source와 성공률·시간·누락·사실성·문서품질·만족도 지표를 정의한다.

• WP-SCENARIO-12 기관 Binding 절차: 실증기관, 재난유형, 조직, 자료, 연계, 평가사항을 G18-1~6 체크리스트로 동결한다.

• WP-SCENARIO-13 Reference Scenario E2E Baseline: 자연·사회 Scenario Pack을 Mock Org/System/Simulation Channel로 실행해 기준결과를 동결한다.

### Work Package 완료 기준

• 자동시험과 실무자 평가항목이 구분되고 증거수집 방법이 명시된다.

• 기관·유형 변경 시 공통 API/DB/화면 수정 없이 Config/Content만 교체된다.

• 두 시나리오의 전 단계와 기대 Event/Journal이 통과하고 증거 bundle이 보관된다.

## 5.15 WP-UI React 통합 Workspace·화면·상태·권한·오류

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 계획서와 상황일지·SOP 실행을 하나의 React 플랫폼에서 제공하고 rhwp Web Editor를 중앙 편집 Surface로 사용한다. |
| 주담당 | FE/UX/BE |
| 적용 ADR | ADR-01,04,11~18 |
| 기간 | S2~S10 2026.08.17~2026.12.18 |
| 주요 Gate | G3 |
| 세부 작업 수 | 16 |

### 핵심 구현 항목

• WP-UI-01 정보구조·화면목록: 메뉴, 화면ID, 목적, Actor, 진입/종료, 상태, 주요 데이터, ADR/US 추적을 정의한다.

• WP-UI-02 통합 Navigation/Shell: 메인플랫폼 진입, 최근문서, 계획서, 상황/훈련, SOP, 상황판, 일지, 관리 메뉴를 구현한다.

• WP-UI-03 문서목록·보관함: 문서명·유형·단계·생성/수정일·상태·검색·다운로드·삭제/휴지통 정책을 구현한다.

• WP-UI-04 계획서 기준정보 화면: 주제·재난유형·관리단계·일시·장소·지침·출처·문체·독자·역할·템플릿을 입력·저장·미리보기한다.

• WP-UI-05 rhwp 중앙 Workspace: 좌측 문서구조, 중앙 Editor, 우측 AI/근거/Diff 패널과 Job 상태바를 구현한다.

• WP-UI-06 Template 분석확인 화면: 역할 후보·개요패턴·제한객체·신뢰도·미리보기·확정/수정을 제공한다.

• WP-UI-07 AI 편집·근거·Diff 패널: Cursor/Range/Block/Section Operation, 근거, 경고, Diff 적용/취소, 잠금 상태를 제공한다.

• WP-UI-08 상황등록·Fact 비교 화면: 기본정보, Provider 상태, 후보목록, 충돌비교, 선택/수정, Snapshot 확정을 구현한다.

• WP-UI-09 자료업로드·근거검색 화면: UNI 업로드 상태, 검색결과, EvidenceSet 우선순위·충돌·선택을 표시한다.

• WP-UI-10 SOP Designer/Preview: SSE 수신노드, UNKNOWN/validation warning, Task/branch 편집, Publish/Activate 승인흐름을 구현한다.

• WP-UI-11 지휘자 실행·전파 화면: SOP Instance, Task 배정, 전파, 재전파, 상태, 지연, Escalation, 완료증거를 관리한다.

• WP-UI-12 담당자 임무 화면: 수신확인, 착수, 완료/반려, 증거첨부, 기한, 대체담당 요청을 모바일 대응 UI로 제공한다.

• WP-UI-13 전자상황판: 시간축, 조직/임무 진행률, 지연/실패, 전파·수신·완료, 상황 Fact·Snapshot, 필터를 표출한다.

• WP-UI-14 상황일지 화면: cutoff, Section/Entry, 근거, AI 문장화, Diff, 승인/정정, HWPX 저장을 제공한다.

• WP-UI-15 관리 화면: Provider/Channel/Feature Flag/Template/Institution/Mapping Profile/환경상태를 관리한다.

• WP-UI-16 공통 접근성·상태·오류 검증: 키보드, focus, 대비, label, status live region, 권한·오류메시지·loading/empty를 점검한다.

### Work Package 완료 기준

• sourceRefs·승인본·정정 revision과 사용자 수정 보호가 표시된다.

• 권한·승인·감사·Secret 비노출과 기본 OFF 정책을 준수한다.

• 핵심 화면의 키보드 운용과 상태·권한·오류 일관성 결함이 해소된다.

## 5.16 WP-API-DB-SEQ 화면·API·DB·Sequence 상세설계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | 사용자 시나리오와 ADR을 기준으로 화면ID, API, 데이터 소유권, 상태전이, Sequence를 구현·시험 가능한 수준으로 상세화한다. |
| 주담당 | ARCH/BE/FE/DOC |
| 적용 ADR | ADR-01~18 |
| 기간 | S2~S9 2026.08.17~2026.12.04 |
| 주요 Gate | G1/G3 |
| 세부 작업 수 | 12 |

### 핵심 구현 항목

• WP-API-DB-SEQ-01 도메인·데이터 소유권 Matrix: Document, Template, Situation, SOP, Workflow, Propagation, Execution, Journal, Scenario의 소유 서비스와 불변규칙을 확정한다.

• WP-API-DB-SEQ-02 논리 ERD: 핵심 Entity·키·version·관계·append-only·correction·raw payload·evidence를 모델링한다.

• WP-API-DB-SEQ-03 물리 DB Schema: PostgreSQL 중심 테이블, 인덱스, JSONB, Object Store ref, partition/retention, migration을 설계한다.

• WP-API-DB-SEQ-04 API 목록·리소스 설계: 화면/Actor별 REST/SSE Endpoint, method, auth, idempotency, status를 식별한다.

• WP-API-DB-SEQ-05 OpenAPI 상세명세: request/response/error/example/security/correlation/version/partial result를 작성한다.

• WP-API-DB-SEQ-06 SSE/Event 명세: generation, UNI compn preview, workflow task, incident timeline의 event type·ordering·resume·error를 정의한다.

• WP-API-DB-SEQ-07 계획서 Sequence: 양식분석, RPT-001/002, Block 반영, 사용자편집, Diff, 저장·Export의 정상/오류 Sequence를 작성한다.

• WP-API-DB-SEQ-08 상황정보·SOP Sequence: Provider 수집→Fact→Snapshot→UNI 업로드/검색/SSE→Mapper→SOP 승인 Sequence를 작성한다.

• WP-API-DB-SEQ-09 Workflow·전파 Sequence: SOP 실행→Outbox→Channel→Receipt→Task 상태→Execution Event→재시도/Escalation을 작성한다.

• WP-API-DB-SEQ-10 상황일지 Sequence: cutoff→Projection→선택적 AI→Validator→ChangeSet→승인→HWPX→정정 흐름을 작성한다.

• WP-API-DB-SEQ-11 화면-API-DB 매핑표: 화면 field/action/status/error를 API field, Entity/column, 권한, Event, WBS/TC와 연결한다.

• WP-API-DB-SEQ-12 상세설계 검토·기준선: 개발팀 walkthrough, Schema lint, Sequence scenario review, 변경사항 CR을 처리한다.

### Work Package 완료 기준

• AI OFF fallback과 승인본 불변·후속 Event 처리 분기가 포함된다.

• 미매핑 화면값·API필드·DB컬럼·오류 0건을 목표로 한다.

• 승인자·검토결함·조치·기준선 hash가 기록된다.

## 5.17 WP-INTEGRATION-QA 통합·보안·성능·실증·인수·배포

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 목표 | Contract, 단위, 통합, E2E, 보안, 성능, 복구, 한컴 호환성, 실증 시나리오 증거를 통합해 최종 프로토타입을 인수한다. |
| 주담당 | QA/PM/전팀 |
| 적용 ADR | ADR-01~18 |
| 기간 | S4~S11 2026.09.14~2026.12.31 |
| 주요 Gate | G3~G6 |
| 세부 작업 수 | 17 |

### 핵심 구현 항목

• WP-INTEGRATION-QA-01 시험전략·품질지표: 단위/Contract/통합/E2E/보안/성능/호환성/사용성/실증의 범위·환경·책임·합격기준을 수립한다.

• WP-INTEGRATION-QA-02 단위시험·정적분석 기준: Frontend/Backend/Rust/WASM의 coverage, lint, type, dependency, secret scan 기준을 적용한다.

• WP-INTEGRATION-QA-03 Contract Test Suite: T3Q, UNI, KMA/MOIS, Channel Stub과 UNE OpenAPI/Schema의 요청·응답·오류 fixture를 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-04 DB Migration·Rollback 시험: 초기 schema, version migration, 실패 rollback, 데이터보존, append-only 제약을 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-05 계획서 E2E: 임의 양식→T3Q 목차/본문→편집→Diff→HWPX 저장/Export와 장애흐름을 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-06 상황·SOP E2E: Fact 수집/충돌/Snapshot→UNI SOP→검증/승인→Workflow 실행까지 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-07 전파·전자상황판·일지 E2E: Outbox/System/Simulation→수신/착수/완료→Timeline→Journal 승인/HWPX를 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-08 자연재난 Reference E2E: 태풍·호우 Pack을 전체 플랫폼에서 실행하고 기대 Event/Journal/평가지표를 비교한다.

• WP-INTEGRATION-QA-09 사회재난 Reference E2E: 붕괴사고 Pack을 다기관·분기·증거·Escalation 중심으로 실행한다.

• WP-INTEGRATION-QA-10 보안시험: 인증/권한, 파일업로드, ZIP/XML, SSRF/allowlist, Secret, 개인정보, 로그마스킹, API abuse를 점검한다.

• WP-INTEGRATION-QA-11 성능·부하시험: 50쪽 HWPX 분석/저장, 대형문서 편집, SSE 동시연결, Timeline/Journal projection, Outbox 처리량을 측정한다.

• WP-INTEGRATION-QA-12 장애·복구시험: T3Q/UNI/공식API/DB/Object Store/SSE/Channel 장애·재시작·부분실패·재처리를 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-13 접근성·사용성 평가: 핵심 Actor가 계획서·상황등록·SOP·전파·일지 시나리오를 수행하고 접근성·만족도·오류이해도를 평가한다.

• WP-INTEGRATION-QA-14 결함 Triaging·회귀: Severity, ADR/WP/US/E2E 영향, 수정버전, 회귀범위를 관리하고 기준선 결함을 종료한다.

• WP-INTEGRATION-QA-15 Alpha/Beta 통합 빌드: S7 Alpha와 S9 Beta를 배포하고 데이터·Schema·시나리오·관찰성·롤백을 검증한다.

• WP-INTEGRATION-QA-16 Release Candidate·한컴 승인: S10 RC를 고정하고 HWPX Track A/B, 보안, 성능, 자연/사회 E2E를 종합 승인한다.

• WP-INTEGRATION-QA-17 최종 인수·v1.0 기준선: 코드·Schema·설계·시나리오·시험·사용자매뉴얼·SBOM·라이선스·증거를 패키징하고 인수한다.

### Work Package 완료 기준

• 환경별 artifact hash, migration, known issue, rollback이 재현된다.

• G4/G5/G6 필수증거가 완비되고 배포보류 사유가 없다.

• 산출물 Register 100%, 추적 누락 0, 승인서·인수시험서·변경이력·후속 backlog가 확정된다.

# 6. 일정·Sprint·Milestone·Critical Path

## 6.1 Sprint Calendar

| Sprint | 시작 | 종료 | 핵심 초점 |
| --- | --- | --- | --- |
| S0 | 2026.07.27 | 2026.07.31 | 기준선 정비 |
| S1 | 2026.08.03 | 2026.08.14 | 계약·시나리오 착수 |
| S2 | 2026.08.17 | 2026.08.28 | Schema·POC 기반 |
| S3 | 2026.08.31 | 2026.09.11 | 핵심 POC 구현 |
| S4 | 2026.09.14 | 2026.09.25 | POC Gate·상세설계 |
| S5 | 2026.09.28 | 2026.10.09 | 기능 통합 1 |
| S6 | 2026.10.12 | 2026.10.23 | 기능 통합 2 |
| S7 | 2026.10.26 | 2026.11.06 | Alpha 통합 |
| S8 | 2026.11.09 | 2026.11.20 | Beta 안정화 |
| S9 | 2026.11.23 | 2026.12.04 | 실증·회귀 |
| S10 | 2026.12.07 | 2026.12.18 | RC·한컴 검증 |
| S11 | 2026.12.21 | 2026.12.31 | 인수·기준선 확정 |

## 6.2 Milestone

| ID | 목표일 | 완료물 |
| --- | --- | --- |
| M0 | 2026.08.07 | ADR v1.1·개발계획/WBS·Register G0 승인 |
| M1 | 2026.08.28 | 계획서/상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오와 Contract/Schema v0.5 |
| M2 | 2026.09.25 | HWPX Core/Template/Serializer POC와 UNI SOP POC G2 |
| M3 | 2026.10.16 | 화면목록·화면흐름·API/DB/Sequence v0.5 |
| M4 | 2026.11.06 | 통합 Alpha: 계획서·상황·SOP·Workflow 기본 E2E |
| M5 | 2026.11.27 | Beta Feature Complete: 전파·상황판·일지·자연/사회 시나리오 |
| M6 | 2026.12.18 | Release Candidate, HWPX RT-A~G, 보안·성능·E2E 승인 |
| M7 | 2026.12.31 | 프로토타입 v1.0·인수패키지·v1.0 상세설계 기준선 |

## 6.3 Work Package Gantt

| WP | Work Package | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-ADR-BASE | ADR·기준선·추적성 관리 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| WP-PLATFORM-BASE | 통합플랫폼 공통 기반 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| WP-HWPX-CORE | rhwp 소스 반입·HWPX Package·Document IR 기반 |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |
| WP-HWPX-ANALYZE | 임의 HWPX Template Analyzer·Prototype Registry |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |
| WP-HWPX-EDIT | rhwp 단일 편집 Surface·Selection·ChangeSet |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| WP-HWPX-SERIALIZE | 보존형 HWPX 저장·Reference Rebuild·Export |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| WP-HWPX-QA | 한컴 HWPX 호환성 Round-trip·배포 승인 |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |
| WP-PLAN-T3Q | 재난안전계획서 T3Q RPT-001/002 연계·생성 |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| WP-SITUATION | SituationContext·공식 Provider·Snapshot |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |
| WP-UNI-RAG | UNI Upload/Search/chat-json·SOP Mapper POC |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |
| WP-WORKFLOW | SOP 정의·실행·Task·Execution Log |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| WP-PROPAGATION | 전파 Outbox·ChannelPort·수신상태 |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| WP-JOURNAL | Execution Log 기반 상황일지 Projection·HWPX |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| WP-SCENARIO | 사용자 시나리오·안전한국훈련 Reference Scenario·기관 Binding |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| WP-UI | React 통합 Workspace·화면·상태·권한·오류 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |
| WP-API-DB-SEQ | 화면·API·DB·Sequence 상세설계 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |
| WP-INTEGRATION-QA | 통합·보안·성능·실증·인수·배포 |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ |

※ ■는 해당 Work Package의 계획 수행기간을 의미하며, 세부 작업 일정은 제7장 WBS를 기준으로 한다.

## 6.4 Critical Path

1. ADR/Schema 기준선 → 계획서·상황일지 사용자 시나리오 → 화면/API/DB/Sequence 상세설계

2. rhwp 소스 반입·Document IR → Template Analyzer/Prototype → Selection/ChangeSet → Serializer → Track A/B Round-trip

3. SituationContext/Snapshot → UNI SOP Mapper → Workflow/Execution Log → Propagation → JournalProjection → 자연·사회 E2E

4. T3Q RPT-001/002 실제 Contract가 계획서 통합의 외부 Critical 항목이며, 미수신 기간에는 Mock fixture로 개발하되 실제 Adapter G1 통과 전 운영완료로 보지 않는다.

5. Windows/한컴 시험환경은 개발 자체를 막지 않지만 RC 배포 승인 G4의 Critical 항목이다.

# 7. 상세 WBS

## 7.1 WBS 작성 원칙

• 각 작업은 WBS ID, 세부 수행내용, 책임역할, Sprint/달력기간, 선행조건, 산출물, Definition of Done, ADR/검증 추적을 가진다.

• 외부 제공물이 미확정인 작업은 대기상태로 두지 않고 Mock/Stub/Recorded Fixture/Simulation 작업과 실제 활성화 Gate를 분리한다.

• 개발완료는 코드 작성 완료가 아니라 Schema·문서·시험·증거·기준선 반영 완료를 의미한다.

• 상세 WBS의 작업을 문서 길이 또는 일정 압축을 이유로 삭제할 경우 반드시 CR과 영향분석을 거친다.

WBS 규모 총 17개 Work Package, 212개 세부 작업으로 구성한다. 각 작업의 세부내용과 완료기준은 아래 표를 개발·주간보고·Sprint 검토·인수시험의 기준으로 사용한다.

## 7.2 Work Package별 상세 WBS

### 7.2.1 WP-ADR-BASE ADR·기준선·추적성 관리

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-ADR-BASE-01 | ADR v1.1 정정본 확정 | ADR-15를 특정 Tag/Commit 소스 다운로드·UNE 내부 저장소 반입 방식으로 정정하고 ADR-16을 운영기능이 아닌 한컴 호환성 배포 승인 절차로 명확화한다. | PM/ARCH S0~S0 07.27~07.31 | - | 산출물: ADR 의사결정기록서 v1.1 완료: 개정이력·결정문·OPEN 폐쇄표·WP 추적표의 용어가 일치하고 기존 결정의 근거가 보존된다. | ADR-15,16 |
| WP-ADR-BASE-02 | 기준문서 Register 작성 | Master 설계, Contract, HWPX 명세, SituationContext 명세, ADR, Schema Bundle의 우선순위·버전·승인상태를 등록한다. | PM S0~S0 07.27~07.31 | ADR-BASE-01 | 산출물: Baseline Register 완료: 파일명·버전·해시·승인자·효력일·대체관계가 기록된다. | G0 |
| WP-ADR-BASE-03 | OPEN/ADR Register 폐쇄 검증 | OPEN-01~08과 ADR-11~18의 대응관계, 조건부 Trigger 및 Change Request 전환규칙을 재검토한다. | ARCH S0~S0 07.27~07.31 | ADR-BASE-01 | 산출물: OPEN/ADR Register 완료: OPEN 항목 8건 모두 CLOSED-BY-ADR이며 미결 외부조건은 Gate로 이동한다. | ADR-11~18 |
| WP-ADR-BASE-04 | 추적성 식별체계 정의 | ADR→WP→US→SCR→API/DB→SEQ→TC/E2E→Evidence의 ID 규칙과 양방향 링크 필드를 정의한다. | ARCH/QA S0~S1 07.27~08.14 | ADR-BASE-02 | 산출물: Traceability Model v1.0 완료: 모든 신규 산출물 템플릿에 추적 필드가 포함되고 누락 검출 규칙이 정해진다. | G0/G1 |
| WP-ADR-BASE-05 | 변경요청·ADR 개정 절차 수립 | 외부 API·실증기관·채널·한컴환경 변경 시 기존 ADR 덮어쓰기 없이 CR 또는 신규 ADR로 처리하는 승인절차를 수립한다. | PM/ARCH S0~S1 07.27~08.14 | ADR-BASE-03 | 산출물: Change Control Procedure 완료: 변경등급·영향분석·승인권한·기준선 반영·Rollback 절차가 정의된다. | P-07 |
| WP-ADR-BASE-06 | Schema/OpenAPI 저장소 골격 | JSON Schema, OpenAPI, fixture, mapping profile, migration, contract test를 버전별로 관리할 디렉터리와 CI 검증 규칙을 구성한다. | ARCH/BE S1~S1 08.03~08.14 | ADR-BASE-04 | 산출물: schema-bundle repository 완료: Draft 2020-12 검증, OpenAPI lint, fixture versioning이 CI에서 수행된다. | G1 |
| WP-ADR-BASE-07 | Evidence Repository 구성 | 시험 원본·결과·로그·스크린샷·해시·ValidationReport를 testRunId로 묶어 보존하는 구조와 보관기간을 정의한다. | QA/DEVOPS S1~S2 08.03~08.28 | ADR-BASE-04 | 산출물: Evidence Repository 완료: Gate별 필수 증거 체크리스트와 파일명 규칙이 적용된다. | P-07/G3~G6 |
| WP-ADR-BASE-08 | 외부의존성 Register 운영 | T3Q, UNI, 실증수요처, 채널제공자, Windows/한컴 시험환경의 요청사항·기한·대체처리를 등록한다. | PM S0~S11 07.27~12.31 | - | 산출물: External Dependency Register 완료: 미수신 항목이 WBS를 중단시키지 않고 Mock/Stub/Simulation 처리와 연결된다. | ADR-11~18 |
| WP-ADR-BASE-09 | 개발계획서·상세 WBS 승인 | 본 개발계획과 WBS의 일정·선행조건·산출물·DoD·Gate·책임을 검토하고 개발 착수 기준선으로 승인한다. | PM/연구소장 S0~S1 07.27~08.14 | ADR-BASE-01~08 | 산출물: 개발계획서 및 상세 WBS v1.0 완료: WP와 세부작업이 전부 식별되고 G0 체크리스트가 승인된다. | G0 |
| WP-ADR-BASE-10 | 기준선 정기점검 | 매 Sprint 종료 시 설계·코드·Schema·시험증거 간 버전 불일치와 미승인 변경을 점검한다. | PM/QA S1~S11 08.03~12.31 | ADR-BASE-09 | 산출물: Baseline Review Log 완료: Sprint별 기준선 점검기록과 조치결과가 남고 미추적 변경 0건을 유지한다. | G0~G6 |

### 7.2.2 WP-PLATFORM-BASE 통합플랫폼 공통 기반

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-PLATFORM-BASE-01 | Monorepo 구조 확정 | apps, services, modules, schemas, third_party, patches, tests, evidence 영역을 분리하고 소유권을 정의한다. | ARCH/DEVOPS S0~S1 07.27~08.14 | ADR-BASE-06 | 산출물: Repository Layout 완료: 빌드·테스트·배포 경계와 CODEOWNERS가 적용된다. | ADR-15 |
| WP-PLATFORM-BASE-02 | CI/CD 파이프라인 구성 | Frontend, Backend, Rust/WASM, Schema, unit/contract test, SBOM, artifact 서명을 단계별로 실행한다. | DEVOPS S1~S2 08.03~08.28 | PLATFORM-BASE-01 | 산출물: CI/CD Pipeline 완료: main/RC 빌드가 재현 가능하고 실패 단계가 명확히 분리된다. | G1/G4 |
| WP-PLATFORM-BASE-03 | 환경·Secret 관리 | local/dev/test/rc 환경설정, Secret Vault, API key rotation, Feature Flag profile을 정의한다. | DEVOPS/BE S1~S2 08.03~08.28 | PLATFORM-BASE-01 | 산출물: Environment/Secret Profile 완료: Secret이 코드·브라우저·로그에 노출되지 않고 환경별 설정이 분리된다. | ADR-14,17 |
| WP-PLATFORM-BASE-04 | T3Q 진입 토큰 연계 | 메인 플랫폼 로그인 후 전달되는 T3Q 토큰의 검증·세션·만료·권한 매핑·로그아웃 동작을 구현한다. | BE/FE S1~S3 08.03~09.11 | PLATFORM-BASE-03 | 산출물: Auth Adapter 및 세션 테스트 완료: 유효/만료/위변조/권한부족 토큰 시험을 통과하고 별도 로그인 화면을 만들지 않는다. | UFR-AUTH-01 |
| WP-PLATFORM-BASE-05 | RBAC 공통모듈 | DOCUMENT_EDITOR, SITUATION_EDITOR/APPROVER, SOP_DESIGNER/APPROVER, COMMANDER, ASSIGNEE, ADMIN, AUDITOR 권한을 구현한다. | BE/FE S2~S4 08.17~09.25 | PLATFORM-BASE-04 | 산출물: RBAC Policy/Guard 완료: API와 화면버튼에 동일 정책이 적용되고 자기생성·자기승인 분리 규칙을 지원한다. | ADR-17/권한표 |
| WP-PLATFORM-BASE-06 | 감사·상관관계 로그 | correlationId, user, role, operation, entity/revision, provider, result, error를 구조화 로그로 남긴다. | BE/DEVOPS S1~S3 08.03~09.11 | PLATFORM-BASE-02 | 산출물: Audit/Observability Module 완료: 주요 사용자·AI·Provider·승인·전파 행위를 감사로그로 재현할 수 있다. | P-04/P-07 |
| WP-PLATFORM-BASE-07 | 비동기 Job 공통모델 | PENDING/RUNNING/COMPLETED/FAILED/CANCELLED와 progress, retry, resultRef를 지원한다. | BE S2~S4 08.17~09.25 | PLATFORM-BASE-06 | 산출물: Job Service 완료: 계획서·UNI 업로드·SOP·일지 Job이 동일 상태모델과 오류 taxonomy를 사용한다. | ADR-05,06,12,13 |
| WP-PLATFORM-BASE-08 | SSE/Event Gateway | generation.status/block, workflow.task, incident.timeline 이벤트의 인증·재연결·lastEventId·backpressure를 구현한다. | BE/FE S2~S5 08.17~10.09 | PLATFORM-BASE-07 | 산출물: SSE Gateway 완료: 연결중단 후 재연결해 중복 없이 상태를 복구하고 브라우저가 외부 UNI를 직접 호출하지 않는다. | ADR-13 |
| WP-PLATFORM-BASE-09 | 파일·Object Store 추상화 | HWPX·참조문서·raw payload·증거·export 파일의 메타데이터와 Object Store 경로를 분리한다. | BE/DEVOPS S2~S4 08.17~09.25 | PLATFORM-BASE-03 | 산출물: File/Object Store Service 완료: 파일 hash, MIME, 소유권, TTL, 접근권한, 바이러스 검사 상태를 보존한다. | P-03/P-07 |
| WP-PLATFORM-BASE-10 | Feature Flag 관리 | Provider, Web Collector, Naver, 실채널, 실증 Binding을 환경·기관별로 활성화하는 관리기능을 구현한다. | BE/FE S3~S5 08.31~10.09 | PLATFORM-BASE-03 | 산출물: Feature Flag Admin 완료: 기본 OFF 기능은 승인정보 없이는 활성화되지 않고 변경이 감사된다. | ADR-11,14,17,18 |
| WP-PLATFORM-BASE-11 | 오류 taxonomy·사용자 메시지 | Provider, Mapping, HWPX, Round-trip, Workflow, Propagation 오류코드와 사용자·운영 메시지를 분리한다. | ARCH/BE/UX S2~S5 08.17~10.09 | ADR-BASE-04 | 산출물: Error Catalog 완료: 재시도 가능 여부·HTTP/SSE 상태·운영로그 필드가 일관되고 민감정보를 노출하지 않는다. | ADR 공통 오류 |
| WP-PLATFORM-BASE-12 | 공통 상태·알림 컴포넌트 | 대기/진행/완료/오류/제한/승인대기 상태, Toast, Banner, Blocking Modal을 표준화한다. | FE/UX S3~S6 08.31~10.23 | PLATFORM-BASE-11 | 산출물: UI State Components 완료: 각 화면이 동일 상태·오류 용어를 사용하고 접근성 속성을 포함한다. | WP-UI |
| WP-PLATFORM-BASE-13 | 공통 기반 통합시험 | Auth-RBAC-Job-SSE-File-Flag-Audit의 종단 동작과 장애복구를 검증한다. | QA/BE/FE S6~S7 10.12~11.06 | PLATFORM-BASE-04~12 | 산출물: Platform E2E Report 완료: 세션만료·권한부족·SSE 재연결·파일권한·Flag OFF 시나리오가 통과한다. | G3 |

### 7.2.3 WP-HWPX-CORE rhwp 소스 반입·HWPX Package·Document IR 기반

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-HWPX-CORE-01 | upstream Tag/Commit 후보 선정 | rhwp 기능·이슈·의존성·라이선스·빌드 가능성을 비교해 POC 대상 Tag/Commit을 선정한다. | DOC/ARCH S1~S1 08.03~08.14 | ADR-BASE-09 | 산출물: Upstream Evaluation Sheet 완료: 선정근거와 제외대안, commit SHA, 의존버전이 기록된다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-CORE-02 | 소스 아카이브 다운로드·무결성 | 선정 Tag/Commit의 ZIP/TAR 소스를 다운로드하고 SHA-256, 다운로드 URL, 일시를 기록한다. | DEVOPS/DOC S1~S1 08.03~08.14 | HWPX-CORE-01 | 산출물: Source Archive + hash 완료: main 최신본이 아닌 고정 아카이브이며 해시가 UPSTREAM_VERSION.md와 일치한다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-CORE-03 | UNE 내부 저장소 반입 | 원본을 third_party/rhwp에 반입하고 원본수정 금지영역·Adapter·patch queue를 분리한다. | DOC/DEVOPS S1~S2 08.03~08.28 | HWPX-CORE-02 | 산출물: Internal Source Baseline 완료: 원본·UNE 모듈·패치의 변경이 Git 이력에서 명확히 구분된다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-CORE-04 | 라이선스·SBOM·의존성 감사 | MIT 고지, third-party license, npm/cargo lock, 취약점·checksum을 점검한다. | DEVOPS/QA S1~S2 08.03~08.28 | HWPX-CORE-03 | 산출물: LICENSE bundle/SBOM 완료: 금지·미확인 라이선스와 임의 폰트 포함 0건, Critical 취약점 처리계획이 존재한다. | G15-6 |
| WP-HWPX-CORE-05 | Rust/WASM 재현빌드 | 고정 toolchain과 lock file로 core/editor WASM을 빌드하고 artifact hash를 생성한다. | DOC/DEVOPS S1~S2 08.03~08.28 | HWPX-CORE-03 | 산출물: Pinned WASM Build 완료: 깨끗한 환경에서 동일 commit의 빌드가 재현되고 hash/빌드정보가 기록된다. | G15-6 |
| WP-HWPX-CORE-06 | UNE rhwp Adapter 골격 | Editor lifecycle, command, selection, document state, event를 감싸는 Adapter 인터페이스를 구현한다. | DOC/FE S2~S3 08.17~09.11 | HWPX-CORE-05 | 산출물: une-rhwp-adapter 완료: UI가 rhwp 원시 API에 직접 종속되지 않고 Mock Adapter로 대체 가능하다. | ADR-01,04 |
| WP-HWPX-CORE-07 | HWPX 업로드 보안검증 | ZIP signature, mimetype, content.hpf, 필수 Part, entry 수/크기, path traversal, DTD/XXE를 검사한다. | DOC/BE S2~S3 08.17~09.11 | HWPX-CORE-05 | 산출물: HWPX Package Reader 완료: 악성 ZIP/XML fixture가 차단되고 정상파일의 원문 Part 순서·hash가 보존된다. | HWPX-1001~1004 |
| WP-HWPX-CORE-08 | Header Reference Index | paraPr/charPr/style/numbering/bullet/binData 참조표를 색인한다. | DOC S2~S3 08.17~09.11 | HWPX-CORE-07 | 산출물: Style/Reference Index 완료: 모든 section 참조가 인덱스에 연결되고 dangling 참조가 식별된다. | ADR-03 |
| WP-HWPX-CORE-09 | Canonical Document IR | Document/Section/Paragraph/Run/Table/StyleRef/UnknownPart와 rawXmlAnchor를 구현한다. | DOC/BE S2~S4 08.17~09.25 | HWPX-CORE-07,08 | 산출물: Document IR v1.0 완료: 안정 ID·원문 Anchor·참조 인덱스·revision/sourceHash가 직렬화된다. | ADR-02~04 |
| WP-HWPX-CORE-10 | 미지원 Part·객체 보존맵 | 알 수 없는 XML·namespace·control·relationship을 raw fragment로 보존한다. | DOC S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-CORE-09 | 산출물: SourcePreservationMap 완료: 주변 문단을 읽어도 미지원 Part hash와 관계정보가 유지된다. | ADR-15 Preserve-only |
| WP-HWPX-CORE-11 | 호환성 등급 판정 | NATIVE_EDIT/PRESERVE_ONLY/FLATTEN_EXPORT_ONLY/REJECT 기준과 경고·저장차단 정책을 구현한다. | DOC/ARCH S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-CORE-09,10 | 산출물: Compatibility Report 완료: Golden 샘플별 판정근거가 재현되고 손실위험 문서는 저장이 차단된다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-CORE-12 | HWPX Core POC Gate | 샘플 10종 이상을 열고 IR 생성·렌더·재열기·호환성 보고서를 작성한다. | DOC/QA S4~S4 09.14~09.25 | HWPX-CORE-01~11 | 산출물: HWPX Core POC Report 완료: G15-1 기본요건과 보안검증을 통과하고 다음 단계 결함목록이 확정된다. | G2/G15-1 |

### 7.2.4 WP-HWPX-ANALYZE 임의 HWPX Template Analyzer·Prototype Registry

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-HWPX-ANALYZE-01 | Template Profile Schema | pageProfile, styleRoles, numbering/table profile, anchors, compatibility, confidence 구조를 확정한다. | DOC/ARCH S2~S2 08.17~08.28 | HWPX-CORE-09 | 산출물: Template Profile Schema 완료: Schema와 Document IR 간 참조가 100% 정의되고 버전필드가 포함된다. | ADR-02 |
| WP-HWPX-ANALYZE-02 | 문단·글자 서식 특징 추출 | 문단위치, paraPr/charPr, 글꼴·크기·정렬·간격·indent·prefix 패턴을 특징벡터로 추출한다. | DOC S2~S3 08.17~09.11 | HWPX-ANALYZE-01 | 산출물: Style Feature Extractor 완료: 샘플 문서에서 역할분류에 필요한 특징과 원문 참조가 보존된다. | ADR-02,03 |
| WP-HWPX-ANALYZE-03 | OutlinePatternAnalyzer | 문자형 □/○/―, 자동번호, level, 선행공백, hanging indent, Enter/Tab 규칙을 분석한다. | DOC S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-ANALYZE-02 | 산출물: Outline Pattern Model 완료: 샘플 3종의 개요계층과 기호·공백·들여쓰기 조합이 구분된다. | G15-2 |
| WP-HWPX-ANALYZE-04 | Paragraph Prototype Registry | TITLE/HEADING/OUTLINE/NOTE/BODY 역할별 원본문단 Prototype과 clone 규칙을 등록한다. | DOC/BE S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-ANALYZE-02,03 | 산출물: Paragraph Prototype Registry 완료: AI 텍스트 교체 시 원본 styleRef와 literalPrefix가 상속된다. | ADR-03 |
| WP-HWPX-ANALYZE-05 | Table Prototype Registry | 표·셀 병합·테두리·배경·너비·셀 내부문단의 Prototype과 반복행 규칙을 등록한다. | DOC S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-ANALYZE-02 | 산출물: Table Prototype Registry 완료: 표 생성 시 새 스타일 조합 없이 원본 검증형 Prototype을 사용한다. | ADR-03 |
| WP-HWPX-ANALYZE-06 | StaticRegionClassifier | 머리말·꼬리말·표지·결재란·고정문구·필드를 편집금지/제한영역으로 분류한다. | DOC/BE S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-ANALYZE-02 | 산출물: Static Region Map 완료: 선택·AI ChangeSet이 고정영역을 침범할 때 차단 또는 승인요청한다. | ADR-04 |
| WP-HWPX-ANALYZE-07 | 신뢰도·사용자 확인 규칙 | AUTO/CONFIRM/LIMITED/REJECT 신뢰도 임계치와 확인 항목 최소화를 정의한다. | ARCH/DOC/UX S4~S4 09.14~09.25 | HWPX-ANALYZE-03~06 | 산출물: Analysis Confidence Policy 완료: 낮은 신뢰도 역할만 사용자 확인 대상으로 노출되고 원문을 자동 덮어쓰지 않는다. | ADR-02 |
| WP-HWPX-ANALYZE-08 | 양식 분석 API | 업로드→분석 Job→결과/경고→사용자 확인→Profile 확정 API를 구현한다. | BE/DOC S4~S5 09.14~10.09 | HWPX-ANALYZE-01~07 | 산출물: Template Analysis API 완료: 취소·재시도·버전·audit가 적용되고 확정 Profile은 immutable version으로 저장된다. | G1/G3 |
| WP-HWPX-ANALYZE-09 | 양식 확인 UI | 역할 후보·개요패턴·제한객체·미리보기·확정/수정 화면을 구현한다. | FE/UX/DOC S4~S5 09.14~10.09 | HWPX-ANALYZE-08 | 산출물: Template Confirmation UI 완료: 사용자가 문단 역할을 바꾸면 Profile revision과 변경근거가 저장된다. | SCR-TPL |
| WP-HWPX-ANALYZE-10 | 분석 Golden Corpus 검증 | 최소양식·완성문서·문자개요·자동번호·표·미지원 객체 문서로 정확도와 재현성을 평가한다. | QA/DOC S5~S5 09.28~10.09 | HWPX-ANALYZE-01~09 | 산출물: Template Analysis Test Report 완료: G15-1/2가 통과하고 오분류·제한항목이 결함목록에 등록된다. | G2/G15-1,2 |

### 7.2.5 WP-HWPX-EDIT rhwp 단일 편집 Surface·Selection·ChangeSet

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-HWPX-EDIT-01 | Editor Workspace Embed | rhwp Editor를 React Workspace에 삽입하고 문서 로드·저장·상태동기화 경계를 구현한다. | FE/DOC S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-CORE-06 | 산출물: Editor Shell 완료: 별도 미리보기와 편집본이 분리되지 않고 DocumentState가 단일 원천으로 유지된다. | ADR-01 |
| WP-HWPX-EDIT-02 | SelectionContext 모델 | Cursor/Text Range/Block/Section 선택을 paragraphId·runId·UTF-16 offset·revision으로 정규화한다. | DOC/BE S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-CORE-09,HWPX-EDIT-01 | 산출물: SelectionContext 완료: 화면 좌표에 의존하지 않고 저장·재열기 후에도 대상 식별이 가능하다. | ADR-04 |
| WP-HWPX-EDIT-03 | SelectionResolver | DOM/editor selection을 Document IR 범위로 변환하고 경계·정적영역·잠금·표셀 범위를 검증한다. | DOC/FE S4~S5 09.14~10.09 | HWPX-EDIT-02 | 산출물: SelectionResolver 완료: 잘못된 offset·교차 section·고정영역 선택이 오류코드로 차단된다. | ADR-04 |
| WP-HWPX-EDIT-04 | DocumentCommand 모델 | Insert/Replace/Delete/Split/Merge/SetRole/ClonePrototype/Table operation 명령을 정의한다. | ARCH/DOC/BE S4~S5 09.14~10.09 | HWPX-EDIT-02 | 산출물: Document Command Schema 완료: 명령이 provider-neutral하고 inverse operation 생성에 필요한 정보를 포함한다. | ADR-03,04 |
| WP-HWPX-EDIT-05 | ChangeSetExecutor | baseRevision·selectionSnapshotHash를 확인하고 여러 명령을 원자적으로 적용한다. | DOC/BE S4~S6 09.14~10.23 | HWPX-EDIT-04 | 산출물: ChangeSet Executor 완료: 부분적용 0, 충돌 시 원본상태 유지, 새 revision과 inverse ops가 생성된다. | ADR-04 |
| WP-HWPX-EDIT-06 | Revision 충돌 처리 | 사용자 편집 중 AI 결과 도착, 문서 재로드, 다른 Job 완료 시 충돌 탐지·재기준·취소 흐름을 구현한다. | BE/FE/DOC S5~S6 09.28~10.23 | HWPX-EDIT-05 | 산출물: Conflict Resolution Flow 완료: 사용자 수정이 자동 덮어써지지 않고 재생성/비교/취소 선택이 제공된다. | E2E-16 |
| WP-HWPX-EDIT-07 | Diff Viewer | Block/Section 단위 추가·삭제·교체·서식역할 변화를 비교하고 선택적 적용을 지원한다. | FE/DOC/UX S5~S6 09.28~10.23 | HWPX-EDIT-05 | 산출물: Diff UI 완료: 사용자 잠금·직접수정 영역이 강조되고 부분적용 후 참조무결성이 유지된다. | ADR-04 |
| WP-HWPX-EDIT-08 | Undo/Redo Stack | 직접편집과 ChangeSet을 동일 이력으로 관리하고 세션 내 Undo/Redo·저장기준점을 구현한다. | DOC/FE S5~S7 09.28~11.06 | HWPX-EDIT-05 | 산출물: Undo/Redo Engine 완료: 복합 명령을 역순 복원하고 redo 후 동일 document hash를 재현한다. | G15-3 |
| WP-HWPX-EDIT-09 | generation lock | AI 생성대상 Block/Section 잠금, 완료영역 즉시편집, 중지·취소·실패 해제를 구현한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | PLATFORM-BASE-07,HWPX-EDIT-05 | 산출물: Generation Lock 완료: 동일 Block 동시수정이 차단되고 다른 완료영역은 계속 편집 가능하다. | ADR-01,04 |
| WP-HWPX-EDIT-10 | 개요 Enter/Tab/Shift+Tab | 문자형/자동번호 개요의 새 문단, level 이동, prefix/indent 상속을 구현한다. | DOC/FE S6~S7 10.12~11.06 | HWPX-ANALYZE-03,HWPX-EDIT-08 | 산출물: Outline Editing 완료: RT-D/E 대상 동작이 Prototype 규칙과 일치하고 번호참조가 깨지지 않는다. | G15-3 |
| WP-HWPX-EDIT-11 | 표 직접편집 | 셀 텍스트, 행 추가/삭제, 병합범위 제한, Prototype 기반 표 삽입을 구현한다. | DOC/FE S6~S8 10.12~11.20 | HWPX-ANALYZE-05,HWPX-EDIT-08 | 산출물: Table Editing 완료: 지원 범위 내 span/border/width가 유지되고 미지원 조작은 제한 메시지를 제공한다. | RT-C |
| WP-HWPX-EDIT-12 | AI Operation→ChangeSet 매핑 | GENERATE_SECTION/REWRITE/EXPAND/SUMMARIZE/CONVERT_TO_TABLE 결과를 검증 후 명령으로 변환한다. | BE/DOC S6~S8 10.12~11.20 | HWPX-EDIT-04~09 | 산출물: AI Change Mapper 완료: AI 응답에 HWPX XML/style ID가 없어도 Prototype과 styleRole로 정확히 반영된다. | ADR-03/Contract |
| WP-HWPX-EDIT-13 | 편집 E2E 검증 | 직접편집·AI편집·충돌·잠금·Diff·Undo·개요·표 시나리오를 통합 검증한다. | QA/DOC/FE S8~S8 11.09~11.20 | HWPX-EDIT-01~12 | 산출물: Editor E2E Report 완료: G15-3와 E2E-16을 통과하고 사용자수정 손실 0건이다. | G3 |

### 7.2.6 WP-HWPX-SERIALIZE 보존형 HWPX 저장·Reference Rebuild·Export

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-HWPX-SERIALIZE-01 | XML Delta Writer | 변경 Paragraph/Table만 XML에 반영하고 rawXmlAnchor 기준으로 원본 순서·namespace를 보존한다. | DOC S4~S6 09.14~10.23 | HWPX-CORE-09,HWPX-EDIT-05 | 산출물: XML Delta Writer 완료: 무편집 저장 시 원본과 의미적으로 동일하고 비대상 Part 변경이 최소화된다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-SERIALIZE-02 | Reference Rebuilder | paraPr/charPr/style/numbering/bullet/binData/relationship 참조를 재색인·검증한다. | DOC S5~S7 09.28~11.06 | HWPX-SERIALIZE-01 | 산출물: Reference Rebuilder 완료: dangling reference 0, ID 충돌 0, 불필요한 ID 재번호화가 없다. | G15-4 |
| WP-HWPX-SERIALIZE-03 | Package Writer | mimetype 우선순위, content.hpf, 관계파일, 압축방식, 원본 Part·unknown Part를 패키징한다. | DOC S5~S7 09.28~11.06 | HWPX-SERIALIZE-01,02 | 산출물: HWPX Package Writer 완료: 한컴/HWPX 규칙을 만족하고 원본 unknown part hash가 유지된다. | ADR-15 |
| WP-HWPX-SERIALIZE-04 | Prototype Clone 저장 | 새 문단·표에 원본 Prototype styleRef와 literalPrefix·indent·numbering을 적용한다. | DOC S5~S7 09.28~11.06 | HWPX-ANALYZE-04,05,HWPX-SERIALIZE-01 | 산출물: Prototype Serializer 완료: 샘플 3종에서 기호 앞 공백·서식·표 스타일 회귀가 없다. | G15-2 |
| WP-HWPX-SERIALIZE-05 | 미지원 객체 보존·저장차단 | PRESERVE_ONLY 객체는 원문 복사하고 손실가능 상태는 원본 HWPX 저장을 차단한다. | DOC/BE S5~S7 09.28~11.06 | HWPX-CORE-10,11 | 산출물: Compatibility Save Policy 완료: 객체 삭제·관계손실 0, 사용자에게 제한사유와 가능한 Export가 표시된다. | RT-F |
| WP-HWPX-SERIALIZE-06 | Save API·Revision | documentId/baseRevision/targetFormat/idempotencyKey를 받아 원자적 저장·버전·hash를 생성한다. | BE/DOC S6~S8 10.12~11.20 | PLATFORM-BASE-09,HWPX-SERIALIZE-01~05 | 산출물: Document Save API 완료: 중복요청이 새 버전을 만들지 않고 실패 시 이전 승인본이 유지된다. | API-DOC-SAVE |
| WP-HWPX-SERIALIZE-07 | PDF/DOCX 보조 Export | HWPX가 최종 원본임을 유지하면서 PDF 미리보기·인쇄와 DOCX 보조 Export 경계를 구현한다. | BE/DOC S7~S9 10.26~12.04 | HWPX-SERIALIZE-06 | 산출물: Export Service 완료: 원본 HWPX와 Export 사본의 버전·hash·생성도구가 구분된다. | 3차년도 export |
| WP-HWPX-SERIALIZE-08 | 자동 ValidationReport | Package/Schema/Reference/Semantic/Style/Compatibility 검증결과와 diff artifact를 생성한다. | DOC/QA S6~S8 10.12~11.20 | HWPX-SERIALIZE-02~06 | 산출물: ValidationReport 완료: 치명오류 시 다운로드/승인이 차단되고 경고·허용항목이 구분된다. | ADR-16 Track A |
| WP-HWPX-SERIALIZE-09 | 저장 성능 최적화 | 50쪽 일반문서의 저장·재열기·메모리 사용을 측정하고 XML 전체재작성 병목을 개선한다. | DOC/QA S8~S9 11.09~12.04 | HWPX-SERIALIZE-01~08 | 산출물: Performance Report 완료: 목표치와 실측치·병목·허용범위가 기록되고 치명 메모리 누수가 없다. | G15-5 |
| WP-HWPX-SERIALIZE-10 | Serializer 통합 Gate | 원본→편집→저장→rhwp 재열기와 무편집/편집/미지원 객체 Corpus를 검증한다. | QA/DOC S9~S9 11.23~12.04 | HWPX-SERIALIZE-01~09 | 산출물: Serializer Gate Report 완료: G15-4 통과, 텍스트·표·필드 손실 0, 한컴 Track B 대상 RC가 생성된다. | G2/G4 |

### 7.2.7 WP-HWPX-QA 한컴 HWPX 호환성 Round-trip·배포 승인

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-HWPX-QA-01 | Golden Corpus 선정 | 최소양식, 완성문서, 문자개요, 자동번호, 표/병합, 이미지/수식/필드/미지원 객체 문서를 버전관리한다. | QA/DOC S3~S4 08.31~09.25 | HWPX-CORE-12 | 산출물: Golden Corpus v1.0 완료: 문서별 기대결과·허용영역·저작권/보안등급·hash가 등록된다. | ADR-16 |
| WP-HWPX-QA-02 | Track A CI Suite | ZIP/XML/Schema/Reference/Semantic/rhwp reopen/visual diff/editor E2E를 자동화한다. | QA/DOC/DEVOPS S4~S8 09.14~11.20 | HWPX-QA-01 | 산출물: HWPX CI Test Suite 완료: PR과 RC에서 자동 실행되고 실패 artifact가 Evidence Repository에 남는다. | ADR-16 Track A |
| WP-HWPX-QA-03 | Visual Diff Mask | 변경대상 Block의 허용영역 mask와 비대상 페이지·표·폰트 회귀 판정규칙을 구현한다. | QA/DOC S5~S8 09.28~11.20 | HWPX-QA-01,02 | 산출물: Visual Diff Rules 완료: 픽셀 완전일치가 아닌 구조적 허용영역 기준으로 false positive를 통제한다. | ADR-16 |
| WP-HWPX-QA-04 | Windows/한컴 시험환경 기준선 | OS/locale/배율/해상도/한컴 build/폰트 manifest/VM snapshot과 정식 사용권을 확정한다. | QA/DEVOPS S4~S6 09.14~10.23 | ADR-BASE-08 | 산출물: Hancom Test Environment Baseline 완료: 환경 JSON과 snapshot ID가 기록되고 변경 시 기준선 재승인 절차가 있다. | ADR-16 Track B |
| WP-HWPX-QA-05 | RT-A 무편집 저장 시험 | 원본→rhwp open/save→한컴 open의 무손실·경고·복구 여부를 검증한다. | QA/DOC S6~S8 10.12~11.20 | HWPX-SERIALIZE-08,HWPX-QA-04 | 산출물: RT-A Report 완료: 경고/복구모드 0, 비대상 손실 0, 원본 baseline과 비교가 가능하다. | RT-A |
| WP-HWPX-QA-06 | RT-B AI 삽입 양방향 시험 | Analyze→AI insert→save→한컴 open/save→rhwp reopen의 Prototype 상속과 양방향 호환성을 검증한다. | QA/DOC S7~S9 10.26~12.04 | HWPX-QA-05 | 산출물: RT-B Report 완료: 텍스트·개요·서식·참조·재열기 오류 0이며 source/output/resave가 보관된다. | RT-B |
| WP-HWPX-QA-07 | RT-C/D/E 구조편집 시험 | 표/병합, 문자개요, 자동번호 추가·삭제의 저장·재열기 회귀를 검증한다. | QA/DOC S8~S10 11.09~12.18 | HWPX-EDIT-10,11,HWPX-QA-04 | 산출물: RT-C/D/E Report 완료: span·border·width·literalPrefix·numbering level의 치명 회귀 0건이다. | RT-C~E |
| WP-HWPX-QA-08 | RT-F/G 보존·사용자보호 시험 | 미지원 객체 주변편집과 사용자수정 Block+Section 재생성에서 원문객체·잠금영역 불변을 검증한다. | QA/DOC S9~S10 11.23~12.18 | HWPX-CORE-10,HWPX-EDIT-06~09 | 산출물: RT-F/G Report 완료: 객체 XML/relationship/hash와 사용자 수정영역이 보존된다. | RT-F/G |
| WP-HWPX-QA-09 | Round-trip 결과판정·결함관리 | 치명/주요/허용차이를 분류하고 source/output/resave/diff/report를 testRunId로 묶는다. | QA/PM S8~S11 11.09~12.31 | HWPX-QA-05~08 | 산출물: Round-trip ValidationReport 완료: 실패가 재현 가능하고 배포 보류·재시험·예외승인 권한이 정의된다. | G4 |
| WP-HWPX-QA-10 | 운영기능 비포함 검증 | 일반 사용자 저장 요청이 한컴 GUI/Windows Agent를 호출하지 않고 UNE 자동검증만 수행하는지 검증한다. | QA/BE/DEVOPS S8~S10 11.09~12.18 | HWPX-SERIALIZE-06,HWPX-QA-04 | 산출물: Runtime Boundary Test 완료: 운영 API/로그에 한컴 호출이 0건이며 Track B는 QA 파이프라인에서만 실행된다. | ADR-16 정정 |
| WP-HWPX-QA-11 | RC 배포 승인 | 최종 RC의 Track A/Track B 전 Corpus 결과와 환경·폰트·hash를 검토해 배포 승인한다. | 연구소장/PM/QA S10~S11 12.07~12.31 | HWPX-QA-01~10 | 산출물: Hancom Compatibility Release Approval 완료: 치명손실 0, 미해결 예외 승인 0 또는 공식 승인, 증거 bundle 완비 시 통과한다. | G4/G6 |

### 7.2.8 WP-PLAN-T3Q 재난안전계획서 T3Q RPT-001/002 연계·생성

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-PLAN-T3Q-01 | RPT-001/002 명세 기준선 | Endpoint, 인증, 요청/응답, Job/SSE, 오류, 샘플을 수집하고 2차년도 요구사항과 Gap을 정리한다. | ARCH/BE S1~S2 08.03~08.28 | ADR-BASE-08 | 산출물: T3Q Plan API Contract Matrix 완료: 필수필드·미확정필드·Mock 정책과 협의질문이 확정된다. | ADR-05 |
| WP-PLAN-T3Q-02 | T3Q Plan Adapter | T3Q 원시 스키마를 UNE Document AI Contract의 Outline/Block으로 변환하는 Adapter를 구현한다. | BE S2~S4 08.17~09.25 | PLAN-T3Q-01,ADR-BASE-06 | 산출물: T3qPlanProvider 완료: UI·Document Engine이 T3Q 필드명을 직접 참조하지 않는다. | ADR-05 |
| WP-PLAN-T3Q-03 | 인증·Timeout·Circuit | T3Q 토큰 전달, service credential, timeout, retry, circuit breaker, correlationId를 구현한다. | BE/DEVOPS S2~S4 08.17~09.25 | PLATFORM-BASE-03,04,PLAN-T3Q-02 | 산출물: Provider Resilience 완료: 인증/5xx/timeout/부분응답이 UNE 오류 taxonomy로 구분된다. | G1 |
| WP-PLAN-T3Q-04 | 목차 요청 매핑 | 기준정보, 재난유형, 관리단계, 목적, 역할, 독자, 지침, 표현규칙을 RPT-001 요청으로 변환한다. | BE/FE S2~S4 08.17~09.25 | PLAN-T3Q-01,02 | 산출물: Outline Request Mapper 완료: 필수값 검증과 기준정보 snapshot/audit가 완료된 요청만 전송된다. | UFR-INPUT/TABLE |
| WP-PLAN-T3Q-05 | 목차 응답 검증·편집 | 중복/순환/깊이/빈 제목을 검증하고 Outline Editor에서 추가·수정·삭제·재요청을 지원한다. | BE/FE/DOC S3~S5 08.31~10.09 | PLAN-T3Q-04 | 산출물: Outline Contract Validator/UI 완료: outlineLevel/styleRole만 저장하고 HWPX 기호·공백은 생성하지 않는다. | ADR-03 |
| WP-PLAN-T3Q-06 | 본문 생성 Job | 확정 목차와 기준정보를 RPT-002로 전송하고 Section/Block 단위 진행·중지·재시도를 관리한다. | BE S3~S5 08.31~10.09 | PLAN-T3Q-01~05,PLATFORM-BASE-07 | 산출물: Content Generation Job 완료: 대기/생성중/중단/완료/오류 상태와 완료 Block 수신이 재현된다. | UFR-CONTENT |
| WP-PLAN-T3Q-07 | 부분결과·완료영역 반영 | 완료된 Section/Block을 rhwp DocumentState에 즉시 ChangeSet으로 반영하고 generation lock을 해제한다. | BE/FE/DOC S4~S6 09.14~10.23 | PLAN-T3Q-06,HWPX-EDIT-09,12 | 산출물: Incremental Document Apply 완료: 사용자는 완료영역부터 편집하고 실패영역만 재요청할 수 있다. | ADR-01 |
| WP-PLAN-T3Q-08 | 취소·재생성·사용자보호 | Job 취소, Section 재생성, baseRevision 충돌, 사용자 수정 Block 보호와 Diff 적용을 구현한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | PLAN-T3Q-06,07,HWPX-EDIT-05~09 | 산출물: Plan Regeneration Flow 완료: 사용자 편집이 자동 덮어써지지 않고 재생성 범위와 영향이 표시된다. | ADR-04 |
| WP-PLAN-T3Q-09 | Citation·근거 표시 | T3Q가 제공한 근거를 EvidenceRef로 변환하고 문장/Block에 연결하며 미제공 상태를 warning으로 표시한다. | BE/FE S4~S7 09.14~11.06 | PLAN-T3Q-02 | 산출물: Plan Evidence Panel 완료: 근거유무·출처·페이지·score가 표시되고 출처조작 없이 원문식별자를 보존한다. | Contract |
| WP-PLAN-T3Q-10 | 계획서 저장·Export 연결 | 생성·편집 결과를 Template Prototype으로 HWPX 저장하고 PDF/DOCX 보조 Export에 연결한다. | BE/DOC/FE S6~S8 10.12~11.20 | PLAN-T3Q-07~09,HWPX-SERIALIZE-06~08 | 산출물: Plan HWPX Output 완료: 목차·본문·사용자편집이 동일 revision의 HWPX에 반영된다. | G3/G4 |
| WP-PLAN-T3Q-11 | 계획서 오류·복구 UX | T3Q 장애·Schema 오류·부분실패·인증만료에서 수동편집·기존문서 저장은 유지하도록 구현한다. | FE/BE/UX S5~S8 09.28~11.20 | PLAN-T3Q-03,06 | 산출물: Plan Error/Recovery UX 완료: 외부장애가 편집기 전체를 중단시키지 않고 재시도 가능 범위가 명확하다. | P-06 |
| WP-PLAN-T3Q-12 | UNI 미호출 통합검증 | 계획서 목차·본문·재생성 흐름에서 UNI endpoint와 챗봇 API 호출이 발생하지 않음을 로그로 검증한다. | QA/BE S8~S8 11.09~11.20 | PLAN-T3Q-01~11 | 산출물: Plan Provider Boundary Report 완료: 계획서 E2E의 외부호출이 RPT-001/002로 제한되고 위반 0건이다. | ADR-05/E2E-22 |

### 7.2.9 WP-SITUATION SituationContext·공식 Provider·Snapshot

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-SITUATION-01 | SituationContext Schema | contextId, incidentId, mode, revision, location, timeWindow, facts, conflicts, providerStatus, snapshot을 확정한다. | ARCH/BE S2~S3 08.17~09.11 | ADR-BASE-06 | 산출물: SituationContext Schema v1.0 완료: JSON Schema 검증과 불변/변경 규칙이 정의된다. | ADR-08,11 |
| WP-SITUATION-02 | Incident/Context CRUD | 실재난·훈련 mode, 기본정보, revision, 상태전이를 구현한다. | BE/FE S2~S4 08.17~09.25 | SITUATION-01 | 산출물: Situation API/UI Base 완료: 동일 incident의 context revision이 원자적으로 증가하고 권한검사가 적용된다. | SCR-SIT |
| WP-SITUATION-03 | SituationFact Provenance | observedAt/issuedAt/retrievedAt, provider, sourceId/url/hash, parserVersion, rawPayloadRef를 저장한다. | BE S2~S4 08.17~09.25 | SITUATION-01 | 산출물: Fact/Provenance Store 완료: 원천 Fact는 불변이며 사용자 수정은 originalFactId를 가진 파생 Fact로 생성된다. | ADR-08 |
| WP-SITUATION-04 | 사용자 직접입력·현장보고 | 기상·특보·피해·통제·현장보고·대응단계를 수동 입력하고 증거파일을 첨부한다. | FE/BE S3~S5 08.31~10.09 | SITUATION-02,03 | 산출물: Manual Fact UI/API 완료: 외부 Provider 전부 OFF 상태에서도 Snapshot 확정이 가능하다. | ADR-11 완료기준 |
| WP-SITUATION-05 | KMA Forecast Adapter | 공식 예보 응답을 WEATHER_FORECAST/OBSERVATION Fact 후보로 변환한다. | BE S3~S5 08.31~10.09 | SITUATION-01,03 | 산출물: KMA Forecast Adapter 완료: 단위·시각·지역·freshness 변환과 timeout/empty 처리 Contract Test를 통과한다. | ADR-09,11 |
| WP-SITUATION-06 | KMA Warning Adapter | 기상특보 발효·해제·수정·지역을 WEATHER_WARNING Fact 후보로 변환한다. | BE S3~S5 08.31~10.09 | SITUATION-01,03 | 산출물: KMA Warning Adapter 완료: 특보 상태변경과 issuedAt/observedAt 의미가 보존된다. | ADR-09,11 |
| WP-SITUATION-07 | MOIS Message Adapter | 재난문자 식별자·발송시각·지역·본문·분류를 DISASTER_MESSAGE로 변환한다. | BE S3~S6 08.31~10.23 | SITUATION-01,03 | 산출물: MOIS Message Adapter 완료: 중복문자와 수정/재발송을 구분하고 개인정보·원문정책을 적용한다. | ADR-09,11 |
| WP-SITUATION-08 | Normalizer·Deduplicator | Provider별 단위·코드·지역·재난유형을 canonical로 변환하고 중복그룹을 만든다. | BE/ARCH S4~S6 09.14~10.23 | SITUATION-05~07 | 산출물: Situation Normalizer 완료: 동일사건의 다중 원천을 자동 삭제하지 않고 group/conflict로 보존한다. | ADR-11 |
| WP-SITUATION-09 | Freshness·Reliability 정책 | Fact category별 TTL, CURRENT/STALE/EXPIRED, 공식/보조/사용자 신뢰도 표시를 구현한다. | ARCH/BE S4~S6 09.14~10.23 | SITUATION-08 | 산출물: Fact Quality Policy 완료: 기상관측과 재난문자를 동일 TTL로 처리하지 않고 화면에 근거를 표시한다. | ADR-11 |
| WP-SITUATION-10 | ProviderStatus·Circuit | 마지막 성공시각, 최근오류, DEGRADED/UNAVAILABLE, cache 여부와 circuit breaker를 관리한다. | BE/FE S4~S6 09.14~10.23 | PLATFORM-BASE-06,SITUATION-05~07 | 산출물: Provider Health UI/API 완료: 한 Provider 장애가 다른 조회·수동입력·기존 Snapshot을 중단시키지 않는다. | ADR-11 |
| WP-SITUATION-11 | 충돌 비교·사용자 선택 | 사용자 입력과 외부 후보의 값·시각·출처 차이를 비교하고 선택·수정 이력을 기록한다. | FE/BE/UX S5~S7 09.28~11.06 | SITUATION-08~10 | 산출물: Fact Conflict UI 완료: 자동 덮어쓰기 없이 선택이 감사되고 원천값이 삭제되지 않는다. | E2E-19 |
| WP-SITUATION-12 | SituationSnapshot 확정 | 선택 Fact 집합, confirmer, contextRevision, hash를 불변 Snapshot으로 생성한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | SITUATION-02~11 | 산출물: Snapshot Service 완료: 승인 후 수정은 새 context revision/정정 Snapshot으로만 처리된다. | ADR-08 |
| WP-SITUATION-13 | SafeKorea on-demand 보조 | Feature Flag·allowlist·TTL·DOM fingerprint·parserVersion·fallback을 적용한 요청형 Collector를 구현한다. | BE/DEVOPS S6~S8 10.12~11.20 | PLATFORM-BASE-10,SITUATION-03 | 산출물: SafeKorea Adapter POC 완료: Flag OFF 네트워크 0건, DOM 변경 시 자동중단·원문링크·수동입력을 제공한다. | ADR-14 |
| WP-SITUATION-14 | Naver 사용자 요청형 Stub | 스케줄 수집을 금지하고 URL Import/1회 조회 계약과 감사·기본 OFF 설정만 구현한다. | BE/FE S6~S8 10.12~11.20 | PLATFORM-BASE-10 | 산출물: Naver Provider Stub 완료: 운영스케줄 호출 0건이며 승인 전 실제수집이 비활성화된다. | ADR-14 |
| WP-SITUATION-15 | Situation E2E | 정상·부분실패·전체실패·충돌·수동입력·Snapshot 정정 시나리오를 검증한다. | QA/BE/FE S8~S8 11.09~11.20 | SITUATION-01~14 | 산출물: Situation E2E Report 완료: E2E-17~19와 ADR-11 완료기준을 통과한다. | G3 |

### 7.2.10 WP-UNI-RAG UNI Upload/Search/chat-json·SOP Mapper POC

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-UNI-RAG-01 | UNI Gateway 경계 | 브라우저 직접호출을 금지하고 service credential, allowlist, 요청크기, timeout, rate limit를 적용한다. | BE/DEVOPS S2~S3 08.17~09.11 | PLATFORM-BASE-03 | 산출물: UNI Gateway 완료: 외부 endpoint/credential이 프론트에 노출되지 않고 요청이 감사된다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-02 | 문서 업로드 Adapter | POST /documents/upload의 파일·메타·JWT·비동기 응답을 UNE Job으로 변환한다. | BE S2~S4 08.17~09.25 | UNI-RAG-01,PLATFORM-BASE-07,09 | 산출물: UNI Upload Adapter 완료: 허용형식·크기·hash·중복·실패/재시도가 처리된다. | ADR-06 |
| WP-UNI-RAG-03 | 학습상태 Polling | 업로드 이후 처리큐 상태를 조회하고 READY/FAILED/timeout을 사용자에게 표시한다. | BE/FE S3~S4 08.31~09.25 | UNI-RAG-02 | 산출물: Upload Status Flow 완료: 재접속 후 Job 상태를 복구하고 실패파일을 재요청할 수 있다. | ADR-06 |
| WP-UNI-RAG-04 | RAG Search Adapter | POST /search 결과를 EvidenceRef(doc/chunk/page/score/source)로 변환한다. | BE S3~S4 08.31~09.25 | UNI-RAG-01 | 산출물: UNI Search Adapter 완료: LLM 생성 없이 검색결과를 재현하고 사용자 업로드 자료 우선순위를 표시한다. | ADR-06 |
| WP-UNI-RAG-05 | EvidenceSet 구성 | USER_UPLOAD/UNI_RAG/SITUATION_FACT의 우선순위·고정시점·충돌·hash를 SOPGenerationContext로 만든다. | ARCH/BE S3~S5 08.31~10.09 | UNI-RAG-02~04,SITUATION-12 | 산출물: EvidenceSet Service 완료: 생성요청 시점의 근거가 고정되고 이후 자료변경이 기존 SOP를 바꾸지 않는다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-06 | /chat/json 요청 | disasterType, snapshot, EvidenceSet, 생성옵션을 provider request로 매핑한다. | BE S3~S5 08.31~10.09 | UNI-RAG-01,05 | 산출물: UNI SOP Request Mapper 완료: 요청크기·model_key·top_k·프롬프트 템플릿 버전이 제한·감사된다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-07 | SSE assembler | compn event, done, error, disconnect, lastEventId를 처리하고 임시 Graph를 구성한다. | BE/FE S4~S5 09.14~10.09 | PLATFORM-BASE-08,UNI-RAG-06 | 산출물: UNI SSE Assembler 완료: 중간노드가 미리보기에 표시되나 최종검증 전 실행이 차단된다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-08 | Raw Event Store | 원시 SSE event, hash, providerSchemaVersion, generationId, sequence를 암호화·TTL 저장한다. | BE S4~S5 09.14~10.09 | UNI-RAG-07 | 산출물: UNI Raw Event Store 완료: Mapper 결과와 원시응답을 재현할 수 있고 일반사용자 다운로드가 금지된다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-09 | UniSopMapper | compnSn/type/name/task/branch/source/unknown fields를 versioned Mapping Profile로 SopNode에 변환한다. | BE/ARCH S4~S6 09.14~10.23 | UNI-RAG-08 | 산출물: UniSopMapper v1.0 완료: 누락·추가필드를 도메인 migration 없이 warning/providerExtensions로 처리한다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-10 | Incremental/Final Graph Validator | nodeId·sequence·branch target·duplicate·고립노드·시작/종료·순환정책을 검증한다. | BE S4~S6 09.14~10.23 | UNI-RAG-09 | 산출물: SOP Graph Validator 완료: 깨진 branch/중복 sequence는 DRAFT만 저장하고 PUBLISH/EXECUTE를 차단한다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-11 | UNKNOWN_PROVIDER_NODE 처리 | 미지원 type을 추정하지 않고 rawPayloadRef·warning과 함께 보존하고 사용자 치환을 지원한다. | BE/FE S5~S6 09.28~10.23 | UNI-RAG-09,10 | 산출물: Unsupported Node UI 완료: 사용자가 확인·수정 전 실행불가이며 원문필드가 손실되지 않는다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-12 | SSE 실패·재시도 | 연결실패·중간중단·Schema 오류에서 수신 preview와 raw event를 보존하고 새 generation/재개를 처리한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | UNI-RAG-07~10 | 산출물: UNI Recovery Flow 완료: 부분수신이 실행 가능한 SOP로 오인되지 않고 오류원인을 재현할 수 있다. | ADR-13 |
| WP-UNI-RAG-13 | UNI SOP POC Gate | 정상·누락필드·미지원 type·깨진 branch·중복 sequence fixture와 실연계를 검증한다. | QA/BE/FE S7~S7 10.26~11.06 | UNI-RAG-01~12 | 산출물: UNI SOP POC Report 완료: Contract Test와 E2E-20/21을 통과하고 T3Q Gap 입력 fixture를 확정한다. | G2/G3 |

### 7.2.11 WP-WORKFLOW SOP 정의·실행·Task·Execution Log

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-WORKFLOW-01 | SOP Definition/Version | SopDefinition, Node/Edge, TaskDefinition, EvidenceRef, version/currentVersion을 구현한다. | BE/ARCH S4~S5 09.14~10.09 | UNI-RAG-09,10 | 산출물: SOP Domain Schema 완료: DRAFT/PUBLISHED/ACTIVE 버전이 불변으로 관리되고 원시 Provider 구조와 분리된다. | ADR-13 |
| WP-WORKFLOW-02 | SOP 편집·승인 | DRAFT 편집, validation, publish/activate, 생성자·승인자 권한 분리를 구현한다. | BE/FE S4~S6 09.14~10.23 | WORKFLOW-01,PLATFORM-BASE-05 | 산출물: SOP Approval Flow 완료: 검증실패·미지원노드·근거충돌 SOP는 활성화되지 않는다. | P-04 |
| WP-WORKFLOW-03 | SOP Instance 생성 | incident/snapshot/sopVersion/institution binding을 고정한 실행 instance를 생성한다. | BE S5~S6 09.28~10.23 | WORKFLOW-01,02,SITUATION-12 | 산출물: SOP Instance Service 완료: 실행 후 SOP 원본 변경이 기존 instance에 영향을 주지 않는다. | ADR-18 |
| WP-WORKFLOW-04 | Task Instance 상태기계 | PENDING→SENT→ACKNOWLEDGED→IN_PROGRESS→COMPLETED/REJECTED/OVERDUE를 구현한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | WORKFLOW-03 | 산출물: Task State Machine 완료: 허용되지 않은 전이가 차단되고 전이주체·시각·증거가 기록된다. | ADR-17 |
| WP-WORKFLOW-05 | Decision/Branch 평가 | 분기조건, 사용자판단, Fact 참조, 미결분기와 선택근거를 처리한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | WORKFLOW-01,03 | 산출물: Decision Engine 완료: 근거 없는 자동분기를 금지하고 선택이 Execution Event로 기록된다. | ADR-18 |
| WP-WORKFLOW-06 | 조직·담당자 Assignment | RoleBinding과 대체담당·복수수신·담당변경을 Task에 바인딩한다. | BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | WORKFLOW-03,WP-SCENARIO | 산출물: Task Assignment 완료: 기관명·담당자를 코드 상수로 두지 않고 Binding 변경이 감사된다. | ADR-18 |
| WP-WORKFLOW-07 | 일시정지·재개·취소 | SOP Instance DRAFT/READY/RUNNING/PAUSED/COMPLETED/CANCELLED/FAILED 전이를 구현한다. | BE/FE S6~S7 10.12~11.06 | WORKFLOW-03,04 | 산출물: Workflow Lifecycle 완료: 중단사유·승인·미완료 Task 처리와 재개지점이 기록된다. | Process |
| WP-WORKFLOW-08 | 완료증거·승인 | 사진·문서·메모·시간·위치 등 Task 완료증거와 승인/반려를 관리한다. | BE/FE S6~S8 10.12~11.20 | WORKFLOW-04 | 산출물: Task Evidence Service 완료: 필수증거 미제출 시 완료확정이 차단되고 파일권한이 적용된다. | ADR-17 |
| WP-WORKFLOW-09 | SLA·Escalation | ack/start/complete 기한, overdue, 재전파·대체담당·지휘자 알림 규칙을 구현한다. | BE S6~S8 10.12~11.20 | WORKFLOW-04,06 | 산출물: SLA/Escalation Engine 완료: 시간경과 이벤트가 중복 없이 생성되고 Simulation 모드와 구분된다. | ADR-17 |
| WP-WORKFLOW-10 | ExecutionEvent append-only | 전파·수신·착수·완료·반려·정정·재전파를 append-only로 저장하고 correctionOfEventId를 지원한다. | BE/ARCH S5~S8 09.28~11.20 | WORKFLOW-03~09 | 산출물: Execution Log Engine 완료: 원천 Event 삭제/수정 없이 정정이 연결되고 event hash/order가 보존된다. | ADR-10 |
| WP-WORKFLOW-11 | Timeline Projection | Execution Event를 시간·조직·임무·상태별로 읽어 전자상황판에 투영한다. | BE/FE S7~S9 10.26~12.04 | WORKFLOW-10 | 산출물: Execution Timeline API 완료: 동일 원장에서 다양한 필터가 일관된 결과를 반환한다. | ADR-10 |
| WP-WORKFLOW-12 | Workflow E2E | SOP 승인→실행→분기→담당변경→완료/반려→종료의 정상·예외 흐름을 검증한다. | QA/BE/FE S9~S9 11.23~12.04 | WORKFLOW-01~11 | 산출물: Workflow E2E Report 완료: Execution Log 누락·중복 0건이며 허용상태전이와 권한시험을 통과한다. | G3 |

### 7.2.12 WP-PROPAGATION 전파 Outbox·ChannelPort·수신상태

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-PROPAGATION-01 | PropagationCommand/Envelope | incident, SOP/task, recipients, body, priority, expiry, idempotencyKey, mode를 정의한다. | ARCH/BE S5~S6 09.28~10.23 | WORKFLOW-04,06 | 산출물: Propagation Schema 완료: 채널 원시필드 없이 동일 명령을 System/SMS/Email/Broadcast에 전달할 수 있다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-02 | Transactional Outbox | Task 상태변경/Execution Event와 전파 메시지를 동일 DB 트랜잭션으로 저장한다. | BE S5~S7 09.28~11.06 | PROPAGATION-01,WORKFLOW-10 | 산출물: Outbox Store 완료: 업무상태 저장 후 메시지 유실 또는 메시지만 발송되는 불일치가 없다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-03 | ChannelDispatcher | Outbox polling/locking/배치/우선순위/재시도/상태갱신을 구현한다. | BE/DEVOPS S6~S8 10.12~11.20 | PROPAGATION-02 | 산출물: Channel Dispatcher 완료: 다중 worker에서 중복발송 없이 처리하고 지연·실패 메트릭을 제공한다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-04 | System Notification Adapter | 웹/앱 내부 알림, 읽음/확인, 링크, 만료를 구현한다. | BE/FE S6~S8 10.12~11.20 | PROPAGATION-01,03 | 산출물: System Channel 완료: POC 필수 채널로 SENT/DELIVERED/ACKNOWLEDGED 흐름을 검증한다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-05 | Training Simulation Adapter | 실제 발송 없이 대상·시각·결과를 모의하고 화면·로그에 TRAINING/SIMULATION을 표시한다. | BE/FE S6~S8 10.12~11.20 | PROPAGATION-01,03 | 산출물: Simulation Channel 완료: 실채널 미제공 상태에서도 종단 훈련 흐름이 재현된다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-06 | EMAIL/SMS/BROADCAST Stub | capabilities, endpoint/auth/receipt 계약과 Disabled Stub을 선행 구현한다. | BE S6~S8 10.12~11.20 | PROPAGATION-01 | 산출물: Channel Adapter Contracts 완료: 실채널 추가 시 Workflow/핵심 DB 변경 없이 Adapter와 설정만 추가한다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-07 | Receipt/Callback 처리 | provider message ID, delivery/ack callback, polling, 순서역전·중복 callback을 처리한다. | BE S7~S9 10.26~12.04 | PROPAGATION-03~06 | 산출물: Receipt Processor 완료: 멱등 처리와 상태전이 검증으로 중복 Execution Event가 생성되지 않는다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-08 | 멱등·재시도·DLQ | task+recipient+channel+messageVersion 키, backoff, retryable/non-retryable, dead-letter를 구현한다. | BE/DEVOPS S7~S9 10.26~12.04 | PROPAGATION-03,07 | 산출물: Retry/DLQ Policy 완료: 재처리 중복발송 0, 소진건 운영알림·수동재전파가 가능하다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-09 | 개인정보·첨부 보안 | 연락처 암호화/마스킹, 최소본문, 만료 다운로드 토큰, Secret rotation을 적용한다. | BE/DEVOPS/QA S7~S9 10.26~12.04 | PROPAGATION-01~08 | 산출물: Propagation Security 완료: 로그·화면·이벤트에 원문 연락처와 영구 공개 URL이 노출되지 않는다. | G17-5 |
| WP-PROPAGATION-10 | 전파·수신 UI | 수신자별 QUEUED/SENT/DELIVERED/ACK/STARTED/COMPLETED/FAILED와 재전파·대체채널을 제공한다. | FE/UX S8~S10 11.09~12.18 | PROPAGATION-03~09 | 산출물: Propagation Status UI 완료: 전송 성공과 임무완료를 구분하고 권한별 액션이 정확히 제한된다. | ADR-17 |
| WP-PROPAGATION-11 | Propagation E2E | System/Simulation으로 승인→전파→수신→착수→완료→재시도→상황판→일지를 검증한다. | QA/BE/FE S10~S10 12.07~12.18 | PROPAGATION-01~10 | 산출물: Propagation E2E Report 완료: E2E-23과 ADR-17 완료기준, idempotency/장애복구 시험을 통과한다. | G3 |

### 7.2.13 WP-JOURNAL Execution Log 기반 상황일지 Projection·HWPX

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-JOURNAL-01 | Journal Domain Schema | JournalDocument/Section/Entry/NarrativeDraft/Approval, sourceRefs, cutoff, revision을 정의한다. | ARCH/BE S6~S7 10.12~11.06 | SITUATION-12,WORKFLOW-10 | 산출물: Journal Schema v1.0 완료: 원천 참조 불변성과 승인본 hash·정정 규칙이 Schema에 반영된다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-02 | Projection Cutoff/Revision | 특정 시점까지의 Snapshot·Event를 고정하고 이후 이벤트를 새 revision/후속일지로 처리한다. | BE S6~S7 10.12~11.06 | JOURNAL-01 | 산출물: Journal Projection Context 완료: 승인일지 hash가 후속 Event로 변경되지 않는다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-03 | JournalEntry Projection | Event/Fact를 시간순·조직·임무별 Entry로 변환하고 groupKey로 동일사건을 묶는다. | BE S6~S8 10.12~11.20 | JOURNAL-01,02 | 산출물: Journal Projection Engine 완료: 원천시각·주체·행위·상태를 변경하지 않고 sourceEntryIds가 100% 연결된다. | ADR-10,12 |
| WP-JOURNAL-04 | Section Mapping | 상황개요/기상/특보/피해/통제/조치/기관동향/향후계획을 Template Profile 역할에 매핑한다. | BE/DOC S7~S8 10.26~11.20 | JOURNAL-03,HWPX-ANALYZE-01 | 산출물: Journal Section Rules 완료: 재난유형·기관 양식별 Section rule을 설정으로 교체할 수 있다. | ADR-18 |
| WP-JOURNAL-05 | 결정론적 최소일지 생성 | AI 없이 고정 규칙과 템플릿으로 표·목록·시간축 초안을 생성한다. | BE/DOC S7~S8 10.26~11.20 | JOURNAL-03,04 | 산출물: Deterministic Journal Draft 완료: UNI/T3Q 장애 상태에서도 최소 상황일지 HWPX 초안이 생성된다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-06 | 선택적 Narrative Provider | UNI /chat 또는 향후 RPT-003을 JournalProviderPort로 연결해 표현·요약만 수행한다. | BE S7~S9 10.26~12.04 | JOURNAL-01~05 | 산출물: Journal Provider Adapter 완료: Provider가 Execution Event/Fact를 생성·수정할 수 없고 OFF 시 기능이 유지된다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-07 | 사실성 Validator | 문장·표셀의 날짜·수치·인명·조치·피해가 sourceEntryIds/factIds에 존재하는지 검증한다. | BE/QA S7~S9 10.26~12.04 | JOURNAL-03,06 | 산출물: Journal Fact Validator 완료: 근거 없는 claim 0을 요구하고 오류 문장을 자동반영하지 않는다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-08 | 사용자 편집·ChangeSet | rhwp에서 Block/Section 편집·AI 재작성·Diff·잠금·Undo를 제공한다. | FE/BE/DOC S8~S9 11.09~12.04 | JOURNAL-05~07,HWPX-EDIT-12 | 산출물: Journal Editor 완료: 사용자 수정 Block을 재생성이 덮어쓰지 않고 sourceRefs가 유지된다. | ADR-04 |
| WP-JOURNAL-09 | 승인·정정·감사 | 일지 승인, 승인본 다운로드, 정정사유·정정자·정정시각·원본보존을 구현한다. | BE/FE S8~S10 11.09~12.18 | JOURNAL-01,08 | 산출물: Journal Approval Flow 완료: 승인본 직접수정이 금지되고 정정은 새 revision과 원본 링크로 관리된다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-10 | Journal HWPX Mapping | Entry/Section을 원본 양식 Prototype·표·개요로 변환하고 ValidationReport를 생성한다. | DOC/BE S8~S10 11.09~12.18 | JOURNAL-04,08,HWPX-SERIALIZE-08 | 산출물: Journal HWPX Output 완료: 상황일지 양식의 표·번호·고정영역과 source trace가 보존된다. | G4 |
| WP-JOURNAL-11 | RPT-003 비교 Fixture | 향후 T3Q RPT-003의 Schema·근거·부분결과·편집·운영을 비교할 입력/기대출력 fixture를 만든다. | ARCH/BE/QA S9~S10 11.23~12.18 | JOURNAL-01~07 | 산출물: RPT-003 Comparison Pack 완료: RPT-003 수신 시 Journal 소유권을 바꾸지 않고 Adapter Gate를 평가할 수 있다. | ADR-12 |
| WP-JOURNAL-12 | Journal E2E | Snapshot+Execution Log→Projection→선택적 문장화→검증→편집→승인→HWPX를 검증한다. | QA/BE/FE/DOC S10~S10 12.07~12.18 | JOURNAL-01~11 | 산출물: Journal E2E Report 완료: 근거추적 100%, 허위 Fact 0, 승인본 불변성, Provider OFF fallback을 통과한다. | G3/G4 |

### 7.2.14 WP-SCENARIO 사용자 시나리오·안전한국훈련 Reference Scenario·기관 Binding

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-SCENARIO-01 | Actor·Role·권한 기준 | 계획 담당자, 상황편집/승인, SOP 설계/승인, 지휘자, 담당자, 관리자, 감사자 Actor를 정의한다. | PM/ARCH/UX S1~S1 08.03~08.14 | ADR-BASE-04 | 산출물: Actor/Role Catalog 완료: RBAC 권한과 사용자 시나리오 Actor가 1:1 또는 명시적 매핑을 가진다. | 권한표 |
| WP-SCENARIO-02 | 계획서 생성 사용자 시나리오 v1.0 | 양식업로드→분석확인→기준정보→T3Q 목차/본문→직접/AI 편집→Diff→HWPX 저장·Export의 정상·대안·예외를 상세 작성한다. | PM/UX/ARCH S1~S2 08.03~08.28 | SCENARIO-01 | 산출물: 계획서 생성 사용자 시나리오 v1.0 완료: Actor, 전제, Trigger, Main/Alternative/Exception, 상태·권한·오류·인수기준·ADR/E2E 추적이 포함된다. | ADR-01~05,15,16 |
| WP-SCENARIO-03 | 상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오 v1.0 | 상황등록→Fact 비교·Snapshot→자료업로드·SOP→승인·실행→전파·수신·완료→상황판→일지→평가 흐름을 상세 작성한다. | PM/UX/ARCH S1~S3 08.03~09.11 | SCENARIO-01 | 산출물: 상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오 v1.0 완료: 실재난/훈련/Simulation, 정상·부분장애·수동입력·정정·재전파·승인 예외가 포함된다. | ADR-06~18 |
| WP-SCENARIO-04 | Scenario ID·E2E 매핑 | 각 단계에 US, SCR, API/DB, Event, E2E, Evidence 식별자를 부여하고 인수기준을 연결한다. | ARCH/QA S2~S3 08.17~09.11 | SCENARIO-02,03 | 산출물: Scenario Traceability Matrix 완료: 시나리오 단계별 미추적 기능·상태·오류 0건이다. | G3 |
| WP-SCENARIO-05 | ScenarioDefinition Schema | disasterType, mode, objective, timeline, SOP, org binding, expected execution, journal, rubric 구조를 정의한다. | ARCH/BE S2~S4 08.17~09.25 | SCENARIO-03,04 | 산출물: Scenario Pack Schema 완료: 기관명·조직·연락처가 설정으로 분리되고 버전·hash가 포함된다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-06 | Mock Institution/Organization | 기관·부서·역할·담당자·대체담당·연락채널·지역을 Mock profile로 구성한다. | PM/BE/QA S3~S4 08.31~09.25 | SCENARIO-05 | 산출물: Mock Institution Pack 완료: 실증기관 미확정 상태에서도 RoleBinding 100%와 E2E가 가능하다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-07 | 태풍·호우 Timeline/Fact Pack | 예보·특보·강수·풍속·재난문자·침수/통제·피해·대응단계의 시각별 입력과 충돌 Fact를 구성한다. | PM/ARCH/QA S3~S5 08.31~10.09 | SCENARIO-05,06 | 산출물: Natural Scenario Fact Pack 완료: SituationContext 정상·충돌·Provider 실패·수동입력 분기가 모두 포함된다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-08 | 태풍·호우 SOP/ExpectedExecution | 예찰·대피·도로통제·자원배치·기관전파·완료조건과 기대 Event/시간을 정의한다. | PM/ARCH/QA S4~S6 09.14~10.23 | SCENARIO-07 | 산출물: Natural SOP/Execution Pack 완료: 계획/자료→SOP→전파→완료→일지의 전체 흐름이 추적된다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-09 | 붕괴사고 Timeline/Fact Pack | 발생시각·위치·붕괴범위·인명·추가붕괴·접근통제·현장보고의 시각별 입력을 구성한다. | PM/ARCH/QA S4~S6 09.14~10.23 | SCENARIO-05,06 | 산출물: Social Scenario Fact Pack 완료: 다기관·현장보고·상황정정·증거첨부가 포함된다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-10 | 붕괴사고 SOP/ExpectedExecution | 구조접근·대피·의료·교통·시설·홍보·유관기관 분기와 전파·수신·완료를 정의한다. | PM/ARCH/QA S5~S7 09.28~11.06 | SCENARIO-09 | 산출물: Social SOP/Execution Pack 완료: 분기·대체담당·Escalation·완료증거·전자상황판 검증이 포함된다. | ADR-18 |
| WP-SCENARIO-11 | Journal Expectation·평가 Rubric | 시나리오별 필수 일지 Section/Entry/source와 성공률·시간·누락·사실성·문서품질·만족도 지표를 정의한다. | QA/PM S5~S7 09.28~11.06 | SCENARIO-07~10 | 산출물: Journal Expectation/Rubric 완료: 자동시험과 실무자 평가항목이 구분되고 증거수집 방법이 명시된다. | G6 |
| WP-SCENARIO-12 | 기관 Binding 절차 | 실증기관, 재난유형, 조직, 자료, 연계, 평가사항을 G18-1~6 체크리스트로 동결한다. | PM/ARCH S7~S10 10.26~12.18 | SCENARIO-05~11,ADR-BASE-08 | 산출물: Institution Binding Guide 완료: 기관·유형 변경 시 공통 API/DB/화면 수정 없이 Config/Content만 교체된다. | G5 |
| WP-SCENARIO-13 | Reference Scenario E2E Baseline | 자연·사회 Scenario Pack을 Mock Org/System/Simulation Channel로 실행해 기준결과를 동결한다. | QA/전팀 S9~S10 11.23~12.18 | SCENARIO-01~12 | 산출물: Natural/Social E2E Baseline 완료: 두 시나리오의 전 단계와 기대 Event/Journal이 통과하고 증거 bundle이 보관된다. | G3/G5 |

### 7.2.15 WP-UI React 통합 Workspace·화면·상태·권한·오류

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-UI-01 | 정보구조·화면목록 | 메뉴, 화면ID, 목적, Actor, 진입/종료, 상태, 주요 데이터, ADR/US 추적을 정의한다. | UX/FE/ARCH S2~S3 08.17~09.11 | SCENARIO-02,03 | 산출물: 화면목록/IA v1.0 완료: 시나리오의 모든 사용자 접점이 화면 또는 명시적 Backend 처리로 연결된다. | SCR Trace |
| WP-UI-02 | 통합 Navigation/Shell | 메인플랫폼 진입, 최근문서, 계획서, 상황/훈련, SOP, 상황판, 일지, 관리 메뉴를 구현한다. | FE/UX S3~S4 08.31~09.25 | PLATFORM-BASE-04,UI-01 | 산출물: React Application Shell 완료: 권한별 메뉴가 숨김/비활성/접근거부 정책과 일치한다. | ADR-01 |
| WP-UI-03 | 문서목록·보관함 | 문서명·유형·단계·생성/수정일·상태·검색·다운로드·삭제/휴지통 정책을 구현한다. | FE/BE S3~S5 08.31~10.09 | UI-02,PLATFORM-BASE-09 | 산출물: Document Library 완료: 권한·소유권·버전·최종본 표시와 오류처리가 구현된다. | UFR-STORAGE |
| WP-UI-04 | 계획서 기준정보 화면 | 주제·재난유형·관리단계·일시·장소·지침·출처·문체·독자·역할·템플릿을 입력·저장·미리보기한다. | FE/UX/BE S3~S5 08.31~10.09 | SCENARIO-02,PLAN-T3Q-04 | 산출물: Plan Context Screen 완료: 필수값·문자수·날짜·선택 규칙과 기준정보 snapshot이 일치한다. | UFR-INPUT |
| WP-UI-05 | rhwp 중앙 Workspace | 좌측 문서구조, 중앙 Editor, 우측 AI/근거/Diff 패널과 Job 상태바를 구현한다. | FE/UX/DOC S4~S7 09.14~11.06 | HWPX-EDIT-01,UI-02 | 산출물: Document Workspace 완료: 생성·직접편집·AI편집·미리보기·저장이 동일 DocumentState에서 작동한다. | ADR-01 |
| WP-UI-06 | Template 분석확인 화면 | 역할 후보·개요패턴·제한객체·신뢰도·미리보기·확정/수정을 제공한다. | FE/UX S4~S6 09.14~10.23 | HWPX-ANALYZE-08,UI-05 | 산출물: Template Confirmation Screen 완료: CONFIRM/LIMITED 상태와 사용자 수정 이력이 명확히 표시된다. | ADR-02,15 |
| WP-UI-07 | AI 편집·근거·Diff 패널 | Cursor/Range/Block/Section Operation, 근거, 경고, Diff 적용/취소, 잠금 상태를 제공한다. | FE/UX S5~S8 09.28~11.20 | HWPX-EDIT-02~09,PLAN-T3Q-09 | 산출물: AI/Evidence/Diff Panel 완료: 선택대상과 baseRevision이 표시되고 사용자수정 보호 동작이 이해 가능하다. | ADR-04 |
| WP-UI-08 | 상황등록·Fact 비교 화면 | 기본정보, Provider 상태, 후보목록, 충돌비교, 선택/수정, Snapshot 확정을 구현한다. | FE/UX/BE S4~S7 09.14~11.06 | SCENARIO-03,SITUATION-02~12 | 산출물: Situation Registration Screen 완료: 외부실패·cache·stale·수동입력·승인권한이 시각적으로 구분된다. | ADR-08,11 |
| WP-UI-09 | 자료업로드·근거검색 화면 | UNI 업로드 상태, 검색결과, EvidenceSet 우선순위·충돌·선택을 표시한다. | FE/UX S4~S7 09.14~11.06 | UNI-RAG-02~05 | 산출물: Evidence Management Screen 완료: 비동기 실패·재시도와 근거고정 시점을 사용자가 확인할 수 있다. | ADR-06 |
| WP-UI-10 | SOP Designer/Preview | SSE 수신노드, UNKNOWN/validation warning, Task/branch 편집, Publish/Activate 승인흐름을 구현한다. | FE/UX/BE S5~S8 09.28~11.20 | UNI-RAG-07~11,WORKFLOW-01,02 | 산출물: SOP Designer 완료: 최종검증 전 실행버튼 비활성화, 오류노드와 원문근거가 연결된다. | ADR-13 |
| WP-UI-11 | 지휘자 실행·전파 화면 | SOP Instance, Task 배정, 전파, 재전파, 상태, 지연, Escalation, 완료증거를 관리한다. | FE/UX/BE S6~S9 10.12~12.04 | WORKFLOW-03~09,PROPAGATION-01~10 | 산출물: Incident Command Screen 완료: 전송상태와 업무상태를 분리하고 권한별 조치가 정확하다. | ADR-17 |
| WP-UI-12 | 담당자 임무 화면 | 수신확인, 착수, 완료/반려, 증거첨부, 기한, 대체담당 요청을 모바일 대응 UI로 제공한다. | FE/UX/BE S6~S9 10.12~12.04 | WORKFLOW-04,08,PROPAGATION-04 | 산출물: Task Assignee Screen 완료: 타인임무 변경 불가, 만료·오프라인/재연결 상태와 증거검증을 처리한다. | ADR-17 |
| WP-UI-13 | 전자상황판 | 시간축, 조직/임무 진행률, 지연/실패, 전파·수신·완료, 상황 Fact·Snapshot, 필터를 표출한다. | FE/UX/BE S7~S10 10.26~12.18 | WORKFLOW-11,SCENARIO-08,10 | 산출물: Electronic Situation Board 완료: Execution Log 원장과 화면값이 일치하고 훈련/실재난 모드가 구분된다. | ADR-10,18 |
| WP-UI-14 | 상황일지 화면 | cutoff, Section/Entry, 근거, AI 문장화, Diff, 승인/정정, HWPX 저장을 제공한다. | FE/UX/BE/DOC S7~S10 10.26~12.18 | JOURNAL-01~10 | 산출물: Journal Screen 완료: sourceRefs·승인본·정정 revision과 사용자 수정 보호가 표시된다. | ADR-12 |
| WP-UI-15 | 관리 화면 | Provider/Channel/Feature Flag/Template/Institution/Mapping Profile/환경상태를 관리한다. | FE/BE/DEVOPS S7~S10 10.26~12.18 | PLATFORM-BASE-10,SITUATION-10,PROPAGATION-06 | 산출물: Admin Console 완료: 권한·승인·감사·Secret 비노출과 기본 OFF 정책을 준수한다. | ADR-11,14,17,18 |
| WP-UI-16 | 공통 접근성·상태·오류 검증 | 키보드, focus, 대비, label, status live region, 권한·오류메시지·loading/empty를 점검한다. | QA/UX/FE S9~S10 11.23~12.18 | UI-01~15,PLATFORM-BASE-12 | 산출물: UI Quality Report 완료: 핵심 화면의 키보드 운용과 상태·권한·오류 일관성 결함이 해소된다. | G3/G6 |

### 7.2.16 WP-API-DB-SEQ 화면·API·DB·Sequence 상세설계

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-API-DB-SEQ-01 | 도메인·데이터 소유권 Matrix | Document, Template, Situation, SOP, Workflow, Propagation, Execution, Journal, Scenario의 소유 서비스와 불변규칙을 확정한다. | ARCH/BE S2~S3 08.17~09.11 | ADR-BASE-04,SCENARIO-01 | 산출물: Domain Ownership Matrix 완료: 중복 원장과 외부 Provider 직접소유가 없고 모든 Entity의 writer가 하나로 정의된다. | ADR-10~12 |
| WP-API-DB-SEQ-02 | 논리 ERD | 핵심 Entity·키·version·관계·append-only·correction·raw payload·evidence를 모델링한다. | ARCH/BE S3~S5 08.31~10.09 | API-DB-SEQ-01 | 산출물: Logical ERD v1.0 완료: 시나리오와 ADR의 데이터 요구가 누락 없이 반영된다. | G1 |
| WP-API-DB-SEQ-03 | 물리 DB Schema | PostgreSQL 중심 테이블, 인덱스, JSONB, Object Store ref, partition/retention, migration을 설계한다. | BE/DBA S4~S6 09.14~10.23 | API-DB-SEQ-02 | 산출물: Physical DB Design v1.0 완료: PK/FK/unique/idempotency/index/암호화/보관정책이 정의된다. | ADR-11~17 |
| WP-API-DB-SEQ-04 | API 목록·리소스 설계 | 화면/Actor별 REST/SSE Endpoint, method, auth, idempotency, status를 식별한다. | ARCH/BE/FE S3~S5 08.31~10.09 | SCENARIO-02~04,UI-01 | 산출물: Interface List v1.0 완료: 모든 사용자 액션과 비동기 이벤트가 API 또는 명시적 local command에 연결된다. | G1 |
| WP-API-DB-SEQ-05 | OpenAPI 상세명세 | request/response/error/example/security/correlation/version/partial result를 작성한다. | BE/ARCH S4~S7 09.14~11.06 | API-DB-SEQ-04,ADR-BASE-06 | 산출물: OpenAPI v1.0 완료: lint/contract test를 통과하고 provider 원시필드가 외부 UI 계약에 노출되지 않는다. | G1 |
| WP-API-DB-SEQ-06 | SSE/Event 명세 | generation, UNI compn preview, workflow task, incident timeline의 event type·ordering·resume·error를 정의한다. | BE/FE S4~S6 09.14~10.23 | PLATFORM-BASE-08,API-DB-SEQ-04 | 산출물: SSE Contract v1.0 완료: 재연결·중복·순서역전·done/error가 테스트 fixture로 검증된다. | ADR-13 |
| WP-API-DB-SEQ-07 | 계획서 Sequence | 양식분석, RPT-001/002, Block 반영, 사용자편집, Diff, 저장·Export의 정상/오류 Sequence를 작성한다. | ARCH/BE/FE/DOC S4~S6 09.14~10.23 | SCENARIO-02,API-DB-SEQ-04,05 | 산출물: Plan Sequence Spec 완료: Actor·UI·Backend·T3Q·Document Engine·DB·Object Store·SSE가 모두 표현된다. | ADR-01~05 |
| WP-API-DB-SEQ-08 | 상황정보·SOP Sequence | Provider 수집→Fact→Snapshot→UNI 업로드/검색/SSE→Mapper→SOP 승인 Sequence를 작성한다. | ARCH/BE/FE S4~S7 09.14~11.06 | SCENARIO-03,API-DB-SEQ-04~06 | 산출물: Situation/SOP Sequence Spec 완료: 외부실패·충돌·부분SSE·validation 실패·fallback 분기가 포함된다. | ADR-08,11,13,14 |
| WP-API-DB-SEQ-09 | Workflow·전파 Sequence | SOP 실행→Outbox→Channel→Receipt→Task 상태→Execution Event→재시도/Escalation을 작성한다. | ARCH/BE/FE S5~S7 09.28~11.06 | WORKFLOW,PROPAGATION,API-DB-SEQ-04 | 산출물: Workflow/Propagation Sequence Spec 완료: 업무트랜잭션과 외부발송 경계, 멱등·중복 callback이 표현된다. | ADR-17 |
| WP-API-DB-SEQ-10 | 상황일지 Sequence | cutoff→Projection→선택적 AI→Validator→ChangeSet→승인→HWPX→정정 흐름을 작성한다. | ARCH/BE/FE/DOC S6~S8 10.12~11.20 | JOURNAL,API-DB-SEQ-04 | 산출물: Journal Sequence Spec 완료: AI OFF fallback과 승인본 불변·후속 Event 처리 분기가 포함된다. | ADR-12 |
| WP-API-DB-SEQ-11 | 화면-API-DB 매핑표 | 화면 field/action/status/error를 API field, Entity/column, 권한, Event, WBS/TC와 연결한다. | ARCH/QA/FE/BE S6~S8 10.12~11.20 | API-DB-SEQ-01~10,UI-01~15 | 산출물: Screen/API/DB Trace Matrix 완료: 미매핑 화면값·API필드·DB컬럼·오류 0건을 목표로 한다. | G3 |
| WP-API-DB-SEQ-12 | 상세설계 검토·기준선 | 개발팀 walkthrough, Schema lint, Sequence scenario review, 변경사항 CR을 처리한다. | PM/ARCH/전팀 S8~S9 11.09~12.04 | API-DB-SEQ-01~11 | 산출물: 화면/API/DB/Sequence 상세설계서 v1.0 완료: 승인자·검토결함·조치·기준선 hash가 기록된다. | G1/G3 |

### 7.2.17 WP-INTEGRATION-QA 통합·보안·성능·실증·인수·배포

| WBS ID | 작업명 | 세부 수행내용 | 담당/기간 | 선행 | 산출물·완료기준 | 추적 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| WP-INTEGRATION-QA-01 | 시험전략·품질지표 | 단위/Contract/통합/E2E/보안/성능/호환성/사용성/실증의 범위·환경·책임·합격기준을 수립한다. | QA/PM S4~S5 09.14~10.09 | ADR-BASE-04,07 | 산출물: Test Strategy v1.0 완료: ADR 완료기준과 정량지표가 Test Case로 연결된다. | G3~G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-02 | 단위시험·정적분석 기준 | Frontend/Backend/Rust/WASM의 coverage, lint, type, dependency, secret scan 기준을 적용한다. | QA/DEVOPS/전팀 S4~S11 09.14~12.31 | INTEGRATION-QA-01 | 산출물: CI Quality Gate 완료: 신규 Critical 정적결함·Secret 유출 0, 핵심도메인 목표 coverage가 충족된다. | G1 |
| WP-INTEGRATION-QA-03 | Contract Test Suite | T3Q, UNI, KMA/MOIS, Channel Stub과 UNE OpenAPI/Schema의 요청·응답·오류 fixture를 검증한다. | QA/BE S5~S9 09.28~12.04 | API-DB-SEQ-05,06 | 산출물: Contract Test Report 완료: provider 변경 시 UI/도메인 Schema가 변하지 않고 주요 fixture가 통과한다. | G1 |
| WP-INTEGRATION-QA-04 | DB Migration·Rollback 시험 | 초기 schema, version migration, 실패 rollback, 데이터보존, append-only 제약을 검증한다. | QA/BE/DBA S6~S9 10.12~12.04 | API-DB-SEQ-03 | 산출물: DB Migration Report 완료: 재실행 멱등·rollback·승인본/Execution Event 손실 0건이다. | G3 |
| WP-INTEGRATION-QA-05 | 계획서 E2E | 임의 양식→T3Q 목차/본문→편집→Diff→HWPX 저장/Export와 장애흐름을 검증한다. | QA/전팀 S7~S9 10.26~12.04 | SCENARIO-02,PLAN-T3Q,HWPX | 산출물: Plan E2E Report 완료: UNI 미호출, 사용자수정 보존, HWPX 자동검증, 오류복구가 통과한다. | G3/G4 |
| WP-INTEGRATION-QA-06 | 상황·SOP E2E | Fact 수집/충돌/Snapshot→UNI SOP→검증/승인→Workflow 실행까지 검증한다. | QA/전팀 S7~S9 10.26~12.04 | SCENARIO-03,SITUATION,UNI-RAG,WORKFLOW | 산출물: Situation/SOP E2E Report 완료: Provider 부분실패·SSE 오류·미지원노드·수동입력 분기가 통과한다. | G3 |
| WP-INTEGRATION-QA-07 | 전파·전자상황판·일지 E2E | Outbox/System/Simulation→수신/착수/완료→Timeline→Journal 승인/HWPX를 검증한다. | QA/전팀 S8~S10 11.09~12.18 | PROPAGATION,JOURNAL,UI | 산출물: Execution/Journal E2E Report 완료: Execution Event 누락·중복 0, source trace 100%, 승인본 불변성을 충족한다. | G3/G4 |
| WP-INTEGRATION-QA-08 | 자연재난 Reference E2E | 태풍·호우 Pack을 전체 플랫폼에서 실행하고 기대 Event/Journal/평가지표를 비교한다. | QA/PM/전팀 S9~S10 11.23~12.18 | SCENARIO-07,08,13 | 산출물: Natural Scenario Report 완료: 전체 단계 성공, 허용시간·누락·사실성·문서품질 증거가 수집된다. | G5/G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-09 | 사회재난 Reference E2E | 붕괴사고 Pack을 다기관·분기·증거·Escalation 중심으로 실행한다. | QA/PM/전팀 S9~S10 11.23~12.18 | SCENARIO-09,10,13 | 산출물: Social Scenario Report 완료: 분기·전파·담당변경·완료증거·상황판·일지가 기대값과 일치한다. | G5/G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-10 | 보안시험 | 인증/권한, 파일업로드, ZIP/XML, SSRF/allowlist, Secret, 개인정보, 로그마스킹, API abuse를 점검한다. | QA/SEC/전팀 S8~S10 11.09~12.18 | 전 WP | 산출물: Security Test Report 완료: Critical/High 미조치 0, 예외승인은 공식 기록으로 제한된다. | G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-11 | 성능·부하시험 | 50쪽 HWPX 분석/저장, 대형문서 편집, SSE 동시연결, Timeline/Journal projection, Outbox 처리량을 측정한다. | QA/DEVOPS/전팀 S8~S10 11.09~12.18 | 전 WP | 산출물: Performance Report 완료: 목표·실측·병목·수용기준과 개선결과가 기록된다. | G15-5/G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-12 | 장애·복구시험 | T3Q/UNI/공식API/DB/Object Store/SSE/Channel 장애·재시작·부분실패·재처리를 검증한다. | QA/DEVOPS/전팀 S8~S10 11.09~12.18 | 전 WP | 산출물: Resilience/Recovery Report 완료: 외부장애가 수동입력·기존문서 편집·Execution Log를 손실시키지 않는다. | P-06 |
| WP-INTEGRATION-QA-13 | 접근성·사용성 평가 | 핵심 Actor가 계획서·상황등록·SOP·전파·일지 시나리오를 수행하고 접근성·만족도·오류이해도를 평가한다. | QA/UX/PM S9~S10 11.23~12.18 | UI-16,SCENARIO-11 | 산출물: Usability Evaluation 완료: 치명 사용성 결함 해소와 3차년도 만족도 평가자료가 확보된다. | G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-14 | 결함 Triaging·회귀 | Severity, ADR/WP/US/E2E 영향, 수정버전, 회귀범위를 관리하고 기준선 결함을 종료한다. | QA/PM/전팀 S5~S11 09.28~12.31 | INTEGRATION-QA-01 | 산출물: Defect Register 완료: Release blocker 0, 미해결 결함은 승인된 제한사항과 사용자고지로 관리된다. | G3~G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-15 | Alpha/Beta 통합 빌드 | S7 Alpha와 S9 Beta를 배포하고 데이터·Schema·시나리오·관찰성·롤백을 검증한다. | DEVOPS/QA/전팀 S7~S9 10.26~12.04 | PLATFORM-BASE-02,전 WP | 산출물: Alpha/Beta Release Notes 완료: 환경별 artifact hash, migration, known issue, rollback이 재현된다. | G3 |
| WP-INTEGRATION-QA-16 | Release Candidate·한컴 승인 | S10 RC를 고정하고 HWPX Track A/B, 보안, 성능, 자연/사회 E2E를 종합 승인한다. | PM/QA/연구소장 S10~S10 12.07~12.18 | HWPX-QA-11,INTEGRATION-QA-05~15 | 산출물: RC Approval Package 완료: G4/G5/G6 필수증거가 완비되고 배포보류 사유가 없다. | G4~G6 |
| WP-INTEGRATION-QA-17 | 최종 인수·v1.0 기준선 | 코드·Schema·설계·시나리오·시험·사용자매뉴얼·SBOM·라이선스·증거를 패키징하고 인수한다. | PM/전팀 S11~S11 12.21~12.31 | INTEGRATION-QA-01~16 | 산출물: Prototype v1.0/Acceptance Package 완료: 산출물 Register 100%, 추적 누락 0, 승인서·인수시험서·변경이력·후속 backlog가 확정된다. | G6 |

# 8. 산출물·문서·추적성 관리

## 8.1 주요 산출물 Register

| ID | 산출물 | 목표 Sprint | 책임 | Gate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-ADR-01 | ADR 의사결정기록서 v1.1 | S0 | PM/ARCH | G0 |
| D-PLAN-01 | 개발계획서 및 상세 WBS v1.0 | S1 | PM | G0 |
| D-US-PLAN | 계획서 생성 사용자 시나리오 v1.0 | S2 | PM/UX | G1 |
| D-US-SIT | 상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오 v1.0 | S3 | PM/UX | G1 |
| D-SCR-01 | 화면목록·화면흐름·상태/권한/오류 설계서 | S5 | UX/FE | G3 |
| D-API-01 | OpenAPI/JSON Schema Bundle v1.0 | S7 | ARCH/BE | G1 |
| D-DB-01 | 논리/물리 DB 설계서 v1.0 | S7 | ARCH/BE | G1 |
| D-SEQ-01 | 계획서·상황/SOP·전파·일지 Sequence 명세 | S8 | ARCH | G3 |
| D-HWPX-POC | HWPX Core/Analyzer/Serializer POC 보고서 | S4 | DOC/QA | G2 |
| D-UNI-POC | UNI SOP POC·Mapping/Contract 보고서 | S7 | BE/QA | G2 |
| D-SCENARIO | 자연/사회 Reference Scenario Pack | S10 | PM/QA | G5 |
| D-RT | 한컴 HWPX 호환성 Round-trip ValidationReport | S10 | QA/DOC | G4 |
| D-TEST | 통합·보안·성능·복구·사용성 시험보고서 | S10 | QA | G6 |
| D-REL | 프로토타입 v1.0·Release/Acceptance Package | S11 | PM/전팀 | G6 |

## 8.2 추적성 Chain

필수 Chain ADR → Work Package/WBS → 사용자 시나리오(US) → 화면(SCR) → API/DB/Sequence → Test Case/E2E → Evidence/Approval. 어느 한 단계라도 누락되면 해당 기능은 완료로 승인하지 않는다.

## 8.3 문서 버전·승인

• 초안 v0.x는 검토결함과 미결항목을 포함할 수 있으나 적용 기준선은 승인된 v1.0 이상 또는 명시된 Baseline Tag로 제한한다.

• 상세설계·명세·시나리오·화면/API/DB/Sequence는 요약본이 아니라 구현 가능한 통제문서로 유지한다.

• POC 결과가 기존 설계와 다르면 설계내용을 삭제하지 않고 가정·결과·변경근거·영향·신규 기준을 개정이력과 ADR/CR로 누적한다.

# 9. 시험·검증·인수 계획

## 9.1 시험계층

| 시험 | 범위 | 시점 |
| --- | --- | --- |
| 단위/정적 | 도메인 규칙, Mapper, Parser, Validator, State machine, 보안 lint | PR CI |
| Contract | T3Q/UNI/KMA/MOIS/Channel 및 UNE OpenAPI/Schema | G1 |
| 통합 | DB/Object Store/SSE/Job/Adapter/Workflow 연계 | Sprint 종료 |
| E2E | 계획서, 상황/SOP, 전파/상황판/일지, 자연/사회 Scenario | G3/G5 |
| HWPX Track A | Package/Reference/Semantic/Visual/rhwp reopen | 상시 CI/RC |
| HWPX Track B | 한컴 open/save/reopen RT-A~G | RC·문서엔진/양식 변경 |
| 보안/성능/복구 | 인증·권한·파일·SSRF·PII, 문서/동시성, 장애복구 | G6 |
| 사용성/실증 | Actor 시나리오, 접근성, 만족도, 평가 Rubric | G6 |

## 9.2 핵심 정량·정성 기준

| 영역 | 합격기준 |
| --- | --- |
| HWPX 구조 | Package 치명오류 0, dangling reference 0, 텍스트·표·필드 의도치 않은 손실 0 |
| 사용자 편집보호 | 사용자 수정/locked Block 자동덮어쓰기 0, revision 충돌 무시 0 |
| 계획서 Provider | 계획서 E2E의 UNI 호출 0, T3Q RPT-001/002 경계 위반 0 |
| 상황 사실성 | Snapshot 자동확정 0, 원천/파생 Fact provenance 100%, Provider 장애격리 |
| SOP 검증 | 최종 Graph validation 전 실행 0, 깨진 branch/UNKNOWN 미승인 실행 0 |
| 전파 | Execution Event 유실·중복 0, 동일 idempotencyKey 중복발송 0 |
| 상황일지 | 문장·표셀 source trace 100%, 근거 없는 날짜·수치·조치·피해 0 |
| 시나리오 | 자연·사회 Reference E2E 통과, Mock Org에서 기관교체 시 공통코드 수정 0 |

## 9.3 인수증거

• 승인된 기준문서·Schema·소스 Commit·artifact hash·SBOM·License bundle

• Test Case/E2E 결과, 구조화 로그, DB snapshot, raw/normalized fixture

• HWPX source/output/hancom-resave/diff/screenshot/ValidationReport

• 자연·사회 Scenario 실행 Timeline·Execution Log·Journal·평가표

• 보안·성능·복구·사용성 보고서, 결함 Register, 승인·예외·제한사항

# 10. 위험·외부의존성·대응계획

| ID | 위험 | 영향/가능성 | 대응 | 책임 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | T3Q RPT-001/002 계약 지연 | 상/상 | Mock fixture로 선행개발, 실제 Adapter G1을 Critical milestone로 관리 | PM/BE |
| R-02 | T3Q 응답 Schema가 2차년도 가정과 불일치 | 상/중 | UNE Contract/Adapter 격리, Gap Matrix와 Contract Test | ARCH/BE |
| R-03 | rhwp 특정 문서 객체 미지원 | 상/상 | 호환성 등급, Preserve-only/Reject, Golden Corpus 확대 | DOC |
| R-04 | Serializer가 참조·번호·표를 손상 | 상/상 | Delta Writer/Reference Rebuilder, Track A/B, 저장차단 | DOC/QA |
| R-05 | 한컴 시험환경·라이선스 확보 지연 | 상/중 | Track A 계속, RC G4만 보류, 수동 시험증거 기준선 | PM/QA |
| R-06 | 한컴 버전·폰트 차이로 Visual Diff 증가 | 중/상 | 환경/폰트 manifest, 원본 open/save baseline, 허용영역 mask | QA |
| R-07 | UNI compns/SSE 필드 변경 | 상/중 | Raw Event Store, Mapping Profile versioning, recorded fixture | BE |
| R-08 | KMA/MOIS API 제한·장애 | 중/상 | ProviderStatus/Circuit/Cache/수동입력 fallback | BE |
| R-09 | SafeKorea/Naver 정책·DOM 변경 | 중/상 | Feature Flag OFF, on-demand, DOM fingerprint, 원문링크 | PM/BE |
| R-10 | 실채널 미제공 | 중/상 | System/Simulation E2E, ChannelPort Stub | BE |
| R-11 | 실증기관·유형 선정 지연 | 중/상 | Mock Org와 Reference Scenario, G5 Binding 분리 | PM |
| R-12 | 사용자 시나리오 확정 지연 | 상/중 | S1~S3 우선작성, 화면/API/DB 착수 Gate로 관리 | PM/UX |
| R-13 | 외부 AI의 허위 Fact | 상/중 | Snapshot/Execution Log 소유권, sourceRefs Validator, AI OFF fallback | ARCH/QA |
| R-14 | 문서·코드·Schema 불일치 | 상/중 | Traceability, Sprint Baseline Review, Contract CI | PM/QA |
| R-15 | 동시편집·AI 결과 충돌 | 중/상 | baseRevision, selection hash, generation lock, Diff/Undo | DOC/BE |
| R-16 | 파일·원문에 개인정보/비공개정보 포함 | 상/중 | 암호화, RBAC, TTL, 마스킹, 다운로드 제한, 감사 | SEC/BE |
| R-17 | 대형 HWPX·WASM 성능 부족 | 중/중 | 50쪽 P95 측정, 부분파싱/Delta 저장, 메모리 프로파일링 | DOC/QA |
| R-18 | Outbox 재시도로 중복발송 | 상/중 | idempotencyKey, unique constraint, callback dedupe, DLQ | BE |
| R-19 | WBS 범위가 일정 대비 과다 | 상/중 | Critical Path·Gate 우선, 기능삭제는 CR, 외부기능은 Stub 분리 | PM |
| R-20 | 오픈소스 라이선스/공급망 문제 | 상/하 | 고정소스·SHA-256·SBOM·License bundle·dependency audit | DEVOPS/QA |

## 10.2 외부 요청사항 관리

| 대상 | 요청사항 | 미수신 처리 |
| --- | --- | --- |
| T3Q | RPT-001/002 운영 Schema·샘플·오류·인증·부분결과, 상황정보 API, RPT-003 | RPT-001/002만 개발 Critical |
| UNI | Upload/Search/chat-json 실 payload·SSE sample·model_key·처리상태 | Recorded fixture로 선행 |
| 실증 수요처 | 기관·재난유형·조직·연락망·매뉴얼·양식·일정·평가 | G5 전까지 Mock 사용 |
| 채널 제공자 | SMS/Email/Broadcast API·SDK·인증·회신·Sandbox | System/Simulation 사용 |
| 시험환경 관리자 | Windows/한컴 build/폰트/자동화 권한/정식 사용권 | G4 RC 전 필요 |

# 11. 완료·인수·후속단계

## 11.1 개발완료 판정

• 코드·Schema·DB migration·화면·API·Sequence·시험·증거·문서가 동일 기준선으로 승인된다.

• 계획서 생성, 상황등록/SOP, 전파/상황판/상황일지, HWPX 저장의 종단 시나리오가 통과한다.

• HWPX Track A/B와 자연·사회 Reference Scenario, 보안·성능·복구·사용성 평가가 완료된다.

• 미해결 외부의존성은 Adapter/Flag/Binding 상태와 후속 Trigger가 명시되고 공통기능을 막지 않는다.

• 최종 인수패키지에 SBOM·라이선스·소스반입 기록·한컴 환경·ValidationReport·Release Note가 포함된다.

## 11.2 본 문서 이후 작업순서

1. 재난안전계획서 생성 사용자 시나리오 상세문서 작성

2. 상황일지·안전한국훈련 사용자 시나리오 상세문서 작성

3. 화면목록·화면흐름·상태·권한·오류 메시지 상세설계

4. OpenAPI·DB 논리/물리 모델·Sequence 상세화

5. HWPX Engine POC와 UNI SOP POC 병행 및 설계 v1.0 환류

6. 자연·사회 Reference Scenario E2E와 실증기관 Binding

종료 선언 본 개발계획서 및 상세 WBS의 승인으로 ADR 확정 이후 개발 착수 기준선이 성립한다. 이후 일정·범위·책임·외부연계·품질기준 변경은 본 WBS를 직접 삭제하거나 축약하지 않고 Change Request와 영향분석을 통해 반영한다.

# 부록 A. RACI

| 업무 | PM/연구소장 | ARCH | FE/UX | BE | DOC | QA/DEVOPS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기준선/ADR/WBS | A | R | C | C | C | C |
| React UI/UX | C | C | A/R | C | C | C |
| Backend/API/DB | C | A | C | R | C | C |
| HWPX/rhwp Engine | C | A | C | C | R | C |
| Provider/UNI/T3Q | C | A | C | R | C | C |
| Workflow/Propagation/Journal | C | A | C | R | C | C |
| 시험/인수/증거 | A | C | C | C | C | R |
| 배포/환경/SBOM | C | C | C | C | C | A/R |

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted. 실명과 투입률은 조직 확정 후 Institution/Project Resource Binding으로 갱신한다.

# 부록 B. ADR-WP-Gate 추적표

| ADR | 주요 WP | Gate |
| --- | --- | --- |
| ADR-01~04 | WP-HWPX-ANALYZE/EDIT/SERIALIZE, WP-PLAN-T3Q, WP-UI | G2/G3/G4 |
| ADR-05 | WP-PLAN-T3Q | G1/G3 |
| ADR-06 | WP-UNI-RAG, WP-JOURNAL | G2/G3 |
| ADR-07 | WP-WORKFLOW, WP-PROPAGATION | G3 |
| ADR-08~09 | WP-SITUATION | G1/G3 |
| ADR-10 | WP-WORKFLOW, WP-JOURNAL | G3/G4 |
| ADR-11 | WP-SITUATION, WP-PLATFORM-BASE | G1/G3 |
| ADR-12 | WP-JOURNAL | G3/G4 |
| ADR-13 | WP-UNI-RAG | G2/G3 |
| ADR-14 | WP-SITUATION, WP-PLATFORM-BASE | G1/G3 |
| ADR-15 | WP-HWPX-CORE/ANALYZE/EDIT/SERIALIZE | G2/G4 |
| ADR-16 | WP-HWPX-QA, WP-INTEGRATION-QA | G4/G6 |
| ADR-17 | WP-WORKFLOW/PROPAGATION/UI | G3 |
| ADR-18 | WP-SCENARIO, WP-INTEGRATION-QA | G5/G6 |

# 부록 C. Gate 체크리스트

| Gate | 필수 체크 |
| --- | --- |
| G0 | ADR v1.1 승인, WBS 승인, Register/Change Control/Trace ID 적용 |
| G1 | JSON Schema/OpenAPI lint, Mock/실샘플 Contract, 오류/인증/부분결과 정의 |
| G2 | HWPX 10종·양식 3종·UNI 정상/오류 fixture, POC 보고서와 대안결정 |
| G3 | 사용자 시나리오 정상/대안/예외 E2E, 로그/DB/스크린샷/trace 완비 |
| G4 | Track A 전항목 통과, Windows/한컴 환경 기준선, RT-A~G, 치명손실 0 |
| G5 | 기관/유형/조직/자료/연계/평가 G18-1~6 또는 Mock Baseline 승인 |
| G6 | 보안/성능/복구/사용성/자연·사회 E2E, 산출물 100%, Release 승인 |

# 부록 D. 외부 요청사항 Register 초기값

| ID | 대상 | 요청 | 목표 | 미수신 처리 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| EXT-T3Q-01 | T3Q | RPT-001 목차 요청/응답/오류/인증 샘플 | S1 | PLAN-T3Q Mock 유지 |
| EXT-T3Q-02 | T3Q | RPT-002 본문 Job/부분결과/취소/오류 샘플 | S2 | Recorded fixture |
| EXT-T3Q-03 | T3Q | 현재 상황정보 API 및 RPT-003 명세 | S8 | UNE Provider/Projection 유지 |
| EXT-UNI-01 | UNI | Upload/Search/chat-json 실 payload·SSE 정상/오류 샘플 | S2 | Recorded fixture |
| EXT-SITE-01 | 수요처 | 실증기관·자연/사회 재난유형·담당자·일정 | S8 | Reference Scenario |
| EXT-SITE-02 | 수요처 | 위기관리매뉴얼·훈련계획·양식·과거일지 | S8 | 샘플/공개자료 |
| EXT-CH-01 | 채널제공자 | SMS/Email/Broadcast API·인증·회신 | S9 | System/Simulation |
| EXT-RT-01 | 시험환경 | Windows/한컴 build/폰트/VM/정식 사용권 | S7 | Track A, RC 보류 |